达州市2017年全社会固定资产投资

暨重点项目推进情况通报

（2017年1–4月）

达州市发展和改革委员会

达州市重点项目建设领导小组办公室

二○一七年五月

达州市2017年全社会固定资产投资暨重点项目进展情况

按照市委、市政府“项目攻坚年”工作部署，2017年全市全社会固定资产投资和重点项目目标任务分别为1680和480亿元。截止4月底，全市全社会固定资产投资完成545.4亿元，同比增长16.3%，完成年度目标任务32.5%。按属地看，达川区、宣汉县、开江县、大竹县、渠县增速超全市平均水平，通川区、经开区、万源市增速低于全市平均水平；全市200个重点项目完成投资129.7亿元，完成年度目标任务27%。从项目批次来看，竣工投产项目完成投资37.9亿元，占年度目标任务38.8%；加快建设项目完成投资86.8亿元，占年度目标任务27.2%；新开工项目已开工22个，完成投资5亿元。从行业领域来看，基础设施项目完成投资59.8亿元，占年度目标任务24.3%；产业项目完成投资46亿元，占年度目标任务31.5%；民生工程及社会事业项目完成投资22.8亿元，占年度目标任务27.8%；生态建设和环境保护项目完成投资1.1亿元，占年度目标任务16.7%。

2017年1—4月全市全社会固定资产投资完成情况表

单位：亿元

| 县（市、区） | 年度投资计划 | 1–4月完成投资 | 完成年度目标任务占比（%） | 增速（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州市 | 1680 | 545.4 | 32.5 | 16.3 |
| 通川区 | 206 | 58.8 | 28.5 | 9.0 |
| 达川区 | 201 | 68.7 | 34.2 | 17.3 |
| 宣汉县 | 299 | 102.7 | 34.3 | 16.6 |
| 开江县 | 129 | 40.3 | 31.2 | 17.2 |
| 大竹县 | 305 | 93.8 | 30.8 | 19.9 |
| 渠 县 | 301 | 100 | 33.2 | 17.1 |
| 经开区 | 115 | 37.2 | 32.3 | 15.6 |
| 万源市 | 129 | 43.9 | 34 | 15.2 |

2017年1—4月全市重点项目完成情况表

单位：亿元

| 县（市、区） | 年度投资计划 | 1–4月完成投资 | 完成年度目标任务占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 达州市 | 480.2 | 129.7 | 27 |
| 通川区 | 37.2 | 14.8 | 39.8 |
| 达川区 | 40.3 | 16.5 | 40.9 |
| 宣汉县 | 40.9 | 12.2 | 29.8 |
| 开江县 | 37.3 | 12.9 | 34.6 |
| 大竹县 | 26.4 | 7.3 | 27.7 |
| 渠 县 | 26.3 | 10.1 | 38.4 |
| 经开区 | 20.5 | 3.6 | 17.6 |
| 万源市 | 16.6 | 4.8 | 28.9 |

达州市2017年“四个一批”重点项目计划汇总表

单位：万元

| 项目类别 | 竣工投产 |  | 加快建设 |  | 争取开工 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年计划投资 | 1-4月完成投资 | 2017年计划投资 | 1-4月完成投资 | 2017年计划投资 | 1-4月完成投资 | 2017年计划投资 | 1-4月完成投资 |
| 合 计 | 975600 | 378814 | 3187330 | 867781 | 639500 | 50263 | 4802430 | 1296858 |
| 一、基础设施项目 | 604800 | 294179 | 1421200 | 274336 | 428500 | 29003 | 2454500 | 597518 |
| （一）交通基础设施 | 261800 | 126110 | 717000 | 99437 | 115000 | 5500 | 1093800 | 231047 |
| （二）城市基础设施 | 185700 | 121619 | 480200 | 103361 | 307300 | 21703 | 973200 | 246683 |
| （三）能源基础设施 | 87700 | 23200 |  |  |  |  | 87700 | 23200 |
| （四）农林水利基础设施 | 4600 | 1550 | 81000 | 23968 |  |  | 85600 | 25518 |
| （五）园区基础设施 |  |  | 143000 | 47570 | 6200 | 1800 | 149200 | 49370 |
| （六）通信基础设施 | 65000 | 21700 |  |  |  |  | 65000 | 21700 |
| 二、产业项目 | 98800 | 35155 | 1183000 | 403990 | 180800 | 21040 | 1462600 | 460185 |
| （一）工业 | 76300 | 28755 | 224000 | 66640 | 125500 | 12320 | 425800 | 107715 |
| （二）现代服务业及旅游 | 22500 | 6400 | 904000 | 325050 | 55300 | 8720 | 981800 | 340170 |
| （三）现代农业 |  |  | 55000 | 12300 |  |  |  | 12300 |
| 三、民生工程及社会事业项目 | 272000 | 49480 | 535130 | 178755 | 14200 | 220 | 821330 | 228455 |
| 四、生态建设和环境保护项目 |  |  | 48000 | 10700 | 16000 | 0 | 64000 | 10700 |

达州市2017年“四个一批”重点项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 总投资 | 2017年投资计划 |  | 2017年1-4月 |  |  | 项目业主或建设单位 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 上半年 | 完成投资 | 完成上半年占比 | 形象进度 |  |  |
|  | 合 计(200个) |  | 44762322 | 4802430 | 1902120 | 1296858 | 68.2% |  |  |  |
| 一 | 建成投运 |  | 1512406 | 975600 | 404900 | 378814 | 93.6% |  |  |  |
| (一) | 基础设施项目 |  | 995918 | 604800 | 269700 | 294179 | 109.1% |  |  |  |
| ⑴ | 交通基础设施 |  | 272800 | 261800 | 70500 | 126110 | 178.9% |  |  |  |
| 1 | 地方重点公路工程 | 达州市 | 228000 | 228000 | 55000 | 110610 | 201.1% | 国省干线完成路基43.1公里，路面51.7公里；农村公路县乡道项目完成路基189.83公里,路面134.103公里；通村公路项目完成路基288.47公里,路面259.8公里等 | 各县市区交通运输局 经开区社会事务局 | 市交通运输局 各县市区政府 |
| 2 | 省道S201线改建工程 | 开江县 | 37800 | 27800 | 13500 | 9500 | 70.4% | 一标段完成顾家桥桥面铺装，完成太平桥、石桥铺箱梁架设，路肩浇筑6600米、排水沟2000米等；二标段完成石方开挖7000立方米、成原路肩破碎2000米等 | 开江众望交通投资有限公司 | 开江县人民政府 |
| 3 | G65包茂高速改扩建工程 | 达州市 | 7000 | 6000 | 2000 | 6000 | 300.0% | 建成投运 | 川高公司 | 市交通运输局 |
| ⑵ | 城市基础设施 |  | 313828 | 185700 | 132800 | 121619 | 91.6% |  |  |  |
| 4 | 金南大桥工程 | 通川区 达川区 | 79800 | 40000 | 20000 | 18200 | 91.0% | 主桥完成钻孔桩268根，Z2号及Z3号索塔封顶，主梁0—23号节段浇筑浇筑，挂斜拉索92条；引桥完成桩基础52根，Z5至Z13连续梁的浇筑施工，涵洞基础施工全面完成；引道主要完成土石方开挖65万立方米，浇筑护脚挡土墙2550立方米，埋设雨水管完成1820延米，埋设污水管完成1730延米，修建综合管网完成1830延米 | 市市政工程处 | 市城管执法局 |
| 5 | 金南大道西延线Ⅰ期工程 | 通川区 | 65000 | 26300 | 6300 | 300 | 4.8% | 正在开展征地拆迁工作 | 市市政工程处 | 市城管执法局 |
| 6 | 金南大道工程(达川区段) | 达川区 | 100000 | 93000 | 81000 | 83000 | 102.5% | 完成土石方开挖、分层碾压95万方，浇筑排洪管涵约980米，浇筑桥梁桩基20根 | 达川区住建局 | 达川区人民政府 |
| 7 | 鹿鼎寨公园建设工程 | 通川区 | 23828 | 15500 | 15500 | 10939 | 70.6% | 已完成100幢农房、25户农家乐和龙爪塔社区房屋征收工作。目前已完成活力之心、山顶休闲健身区、金兰小区后门至停车场区域健身游步道和山下公共停车场建设并开放投入使用,6条步道及新增便道铺贴基本完成等 | 市园林处 | 市投资公司 |
| 8 | 州河液压升降坝工程 | 通川区 | 17800 | 5000 | 5000 | 4680 | 93.6% | 全部43扇闸门已安装完成，右岸243米挡墙及护坡工程已完成，左岸挡墙已基本完成 | 达州市大型水利工程建设管理中心 | 市水务局 |
| 9 | 渠县渠城东区二期生态堤防建设工程 | 渠 县 | 27400 | 5900 | 5000 | 4500 | 90.0% | 生态走廊市政路已基本完成，提防三桥以上延长段工程正在施工 | 渠县住建局 | 渠县人民政府 |
| ⑶ | 能源基础设施 |  | 168590 | 87700 | 34900 | 23200 |  |  |  |  |
| 10 | 宣汉县500千伏输变电工程 | 宣汉县通川区达川区 | 83000 | 53000 | 21200 | 14100 | 66.5% | 变电工程已开工建设，线路工程已完成所有房屋拆迁协议签订，已拆迁161户 | 国网达州供电公司 | 国网达州供电公司 |
| 11 | 农网改造工程 | 达州市 | 85590 | 34700 | 13700 | 9100 | 66.4% | 完成部分材料的采购 | 国网达州供电公司 | 国网达州供电公司 |
| ⑷ | 农林水利基础设施 |  | 39600 | 4600 | 1500 | 1550 |  |  |  |  |
| 12 | 万源市寨子河水库 | 万源市 | 39600 | 4600 | 1500 | 1550 | 103.3% | 大坝芯墙填筑至880米高程，泄洪隧洞完成土建总设计的98%，放空隧洞完成土建总设计的99%，取水隧洞工程土建全部完成左、右岸灌浆平洞帷幕灌浆全部完成，左岸交通洞衬砌全部完成 | 万源市中型水库建设管理局 | 万源市人民政府 |
| ⑹ | 通信基础设施 |  | 201100 | 65000 | 30000 | 21700 |  |  |  |  |
| 13 | 达州市“宽带乡村”工程 | 达州市 | 201100 | 65000 | 30000 | 21700 | 72.3% | 完成设备采购 | 电信达州分公司 移动达州分公司 广电网络达州分公司 联通达州分公司 | 市经信委 |
| (二) | 产业项目 |  | 180200 | 98800 | 52200 | 35155 |  |  |  |  |
| ⑴ | 工业 |  | 130200 | 76300 | 41700 | 28755 |  |  |  |  |
| 14 | 达州清洁能源汽车生产基地 | 经开区 | 50000 | 40000 | 20000 | 12000 | 60.0% | 检测车间已基本完工 | 安徽国购智能科技有限责任公司 | 达州经开区管委会 |
| 15 | 四川琦云药品生产线迁建项目 | 宣汉县 | 18000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100.0% | 项目已建成 | 四川琦云药业有限公司 | 宣汉县人民政府 |
| 16 | 达优机械建材装备项目 | 经开区 | 14000 | 10000 | 5000 | 3800 | 76.0% | 已完成场平、护坡勘测，正进行护坡工程建设，修建护坡挡墙 | 四川达优机械有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 17 | 商驰机械零配件加工项目 | 经开区 | 15000 | 10000 | 4000 | 2800 | 70.0% | 主体厂房已建成，正在进行内墙装饰 | 达州商驰汽车有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 18 | 天渠盐化改造升级项目 | 渠 县 | 18300 | 5800 | 5800 | 5340 | 92.1% | 完成工程量80% | 四川省天渠盐化有限公司 | 渠县人民政府 |
| 19 | 渠县电子产业园技改扩能转型升级项目 | 渠 县 | 14900 | 7500 | 3900 | 1815 | 46.5% | 德铭电子完成部分设备安装,正在试生产；光亚塑胶完成产品定型，正在试生产及收集市场意见；乐仕达电子完成部分设备安装，正在调试已安装设备 | 四川德铭电子科技有限公司、四川光亚塑胶电子有限公司、四川乐仕达电子科技有限公司等 | 渠县人民政府 |
| ⑵ | 现代服务业及旅游 |  | 50000 | 22500 | 10500 | 6400 | 61.0% |  |  |  |
| 20 | 达州同高莱克汽车（三期）项目 | 达川区 | 25000 | 14500 | 7500 | 4800 | 64.0% | 正在进行主体封顶 | 达州同高莱克实业有限公司 | 达川区人民政府 |
| 21 | 通川区源美食品工业园项目 | 通川区 | 25000 | 8000 | 3000 | 1600 | 53.3% | 源美冷链食品冻库设备已安装结束，开始试运营；标准厂房及综合楼外装已完成,完成内部道路全部油化 | 达州源美冷链物流有限公司 | 通川区人民政府 |
| (三) | 民生工程及社会事业项目 |  | 336288 | 272000 | 83000 | 49480 |  |  |  |  |
| 22 | 全市易地扶贫搬迁工程 | 达州市 | 200000 | 200000 | 50000 | 33000 | 66.0% | 住房建设正加紧进行 | 各县市区以工代赈办 | 市发展改革委 市扶贫移民局 各县市区人民政府 |
| 23 | 全市农村危房改造工程 | 达州市 | 40000 | 40000 | 20000 | 10500 | 52.5% | 已开工建设3500户 | 相关县市区住建局 | 市住房城乡建设局各县市区人民政府 |
| 24 | 达州市中心医院业务综合楼工程 | 通川区 | 60288 | 15000 | 5000 | 1180 |  | 业务综合楼设备及安装材料正陆续入场施工,全科楼三楼完成 | 达州市中心医院 市代建办 | 市卫生计生委 |
| 25 | 万源中学白沙校区改扩建工程 | 万源市 | 20000 | 11000 | 5000 | 3000 | 60.0% | 科技楼水磨石工作即将结束，教学楼（一）、（二）内墙砖结束，即将开始外墙漆施工 | 万源中学 | 万源市人民政府 |
| 26 | 万源市瑞通驾驶服务中心 | 万源市 | 16000 | 6000 | 3000 | 1800 | 60.0% | 正在进行场地建设，基础施工和办公楼建设已完成55% | 万源市瑞通驾校有限责任公司 | 万源市人民政府 |
| 二 | 加快建设 |  | 18734806 | 3187330 | 1365820 | 867781 |  |  |  |  |
| (一) | 基础设施项目 |  | 7211299 | 1421200 | 595780 | 274336 |  |  |  |  |
| ⑴ | 交通基础设施 |  | 2971776 | 717000 | 246200 | 99437 |  |  |  |  |
| 27 | 达州机场迁建工程 | 经开区 | 195600 | 80000 | 20000 | 1300 | 6.5% | 完成清表2.8万方，土石方挖运7.9万方，桩径0.4米DDC7468米，桩径1.2米DDC1741.5米，碎石桩7668米，塑料插水板7373米，强夯置换1250平方米 | 达州市交通投资建设集团有限公司 | 市交通运输局 |
| 28 | 万源至巴中高速公路工程 | 达州市 | 955000 | 100000 | 30000 | 1000 | 3.3% | 完成K181+500横向主便道完成3420米拓宽及换填，路面片石摊铺1880米。草坝隧道出口拌合站完成场地开挖17250立方米，草坝隧道出口进场便道路基完成80%等。完成黄钟镇红线内征地面积66.6亩、陈家岭大桥施工便道60%等 | 葛洲坝集团有限公司 | 市交通运输局 |
| 29 | 达州至营山高速公路工程 | 达州市 | 770000 | 200000 | 60000 | 15443 | 25.7% | 桥梁下构完成10%、路基工程完成9%、隧道工程完成4% | 成都华川集团 | 市交通运输局 |
| 30 | 达宣快速通道工程 | 达州市 | 243300 | 80000 | 40000 | 14000 | 35.0% | 完成土石方挖方25.6万方，完成2号拌合站选址，拌合机基础已动工。马鞍山隧道、龙椅隧道、桃源隧道完成清淤挖土方、平整场地、弃渣场征地等工作。房屋拆迁完成29.39%，坟墓搬迁完成81.69% | 达州市交投集团 宣汉县交通运输局通川区交通运输局 | 市交通运输局 |
| 31 | 达开快速通道工程 | 达州市 | 422516 | 100000 | 30000 | 19008 | 63.4% | 完成路基挖方12.07万方，清表12.718千米，路基填方8.8万方，便道2870米。房屋拆迁完成79.68%，坟墓搬迁完成100% | 达州市交投集团 开江县交通运输局 达川区交通运输局 经开区社会事务局 | 市交通运输局 |
| 32 | G210达州市过境段二期工程（环城公路二期） | 达州市 | 145500 | 50000 | 15000 | 14000 | 93.3% | 完成土石方挖方17.75万立方米、填方5.8万立方米、涵洞227.15米、抗滑桩浇筑903.6立方米、桥梁浇筑550立方米、挡土墙浇筑1222立方米等。累计完成路基清表3000平方米，临时便道1549.4米，抗滑桩浇筑砼3178.28立方米，桥梁浇筑砼2663立方米等 | 达州达环建设管理有限公司 | 市交通运输局 |
| 33 | 大竹县过境公路工程 | 大竹县 | 40800 | 8000 | 4000 | 2720 | 68.0% | 一期后3.2公里路基涵洞全部完成，桥面板预制、吊装已完成及其他相关工程正在实施 | 大竹县恒达交通发展有限责任公司 | 大竹县人民政府 |
| 34 | 开江县南北环线建设工程 | 开江县 | 130000 | 64000 | 32000 | 22500 | 70.3% | 南环线一标段管网工程500米，路缘石800米；二标段加快征地拆迁，三里桥段累计完成挖方40万方等。北环线完成路基填筑2公里、路基排水沟1.2公里等 | 开江众望交通投资有限公司 | 开江县人民政府 |
| 35 | 国道347线万源段升级改造工程 | 万源市 | 46752 | 22000 | 10000 | 6000 | 60.0% | 完成路基5公里 | 万源市恒达利公路建设投资有限公司 | 万源市人民政府 |
| 36 | 达陕高速新华互通建设工程 | 宣汉县 | 22308 | 13000 | 5200 | 3466 | 66.7% | 已完成拌合站建设工程，施工便道基本建成，正在进行桥梁桩基开钻和灌注 | 宣汉县公路建设开发总公司 | 宣汉县人民政府 |
| ⑵ | 城市基础设施 |  | 2110533 | 480200 | 247080 | 103361 |  |  |  |  |
| 37 | 塔坨片区开发建设工程 | 通川区 | 392300 | 130000 | 100000 | 14547 | 14.5% | 完成了B2、G区块内已征收国有及居民房屋的拆除工作，拆除房屋10万平米。G区块6幢安置房已全面封顶，并同步开始外装施工，B1区一标段、二标段、三标段一分区全部完工并投入使用。B区市政道路工程白塔酒家至火电厂段全面完工。 | 市投资公司 | 市投资公司 |
| 38 | 马踏洞片区基础设施建设工程 | 通川区 | 580000 | 130000 | 60000 | 16714 | 27.9% | 南北干道I期完成综合管网施工，东西三号次干道完成60%路基精平施工，南北二号次干道完成梁场建设，南北干道Ⅱ期完成路沿石安装，金南大道西延线Ⅲ期东段完成30%综合管沟施工，蒲家嘴安置房下坝土石方完成90%、柏林口安置房正在进行水电安装、堰湾安置房正在进行临时设施搭建工作等 | 达州发展(控股)有限责任公司 通川区代建办 | 达州发展(控股)有限责任公司 |
| 39 | 三里坪人文生态区基础设施建设工程 | 达川区 | 197110 | 51100 | 19500 | 14500 | 74.4% | 道路管网工程完成路基土石方开挖，综合管网安装60%，完成护坡工程90%；防洪治理滨江景观带工程已完成亲水平台建造95%，正在做扶壁式挡墙及梯步通道；安置房工程二期加快建设 | 中大公司 | 达川区人民政府 |
| 40 | 张家坝片区基础设施建设工程 | 通川区 | 61000 | 6000 | 3000 | 4200 | 140.0% | 主干道（管网）的框架已初步形成。道路及管网铺设已完成8.36公里，滨江休闲带及防洪堤已完成2.6公里，二期防洪堤累计基础开挖1800米等 | 达州宏义投资有限公司 | 通川区人民政府 |
| 41 | 凤凰山隧道及西延线工程 | 通川区 | 139500 | 60000 | 25000 | 19000 | 76.0% | 凤凰山隧道完成路基挖、填156万立方米，桥梁桩基工程已全部完成；凤凰山隧道西延线已完成土石方开挖、填约19.9万方，完成管涵安装约300米 | 市市政工程处 | 市城管执法局 |
| 42 | 达州市凤凰山山前路工程（含东西段） | 通川区 | 41725 | 17000 | 7000 | 10000 | 142.9% | 西段项目陵园路挖掘机已入场，正在开挖自来水、污水管管沟沟槽及管道安装、管基浇筑等，土石方开挖2000立方米 | 市市政工程处 市住房城乡建设局 | 市城管执法局 市住房城乡建设局 |
| 43 | 达州市城市供水（配水管网）工程工程 | 通川区 | 23000 | 7000 | 2500 | 300 | 12.0% | 正在安装DN300管道 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 |
| 44 | 达州市莲花湖水厂及配套管网工程 | 通川区 | 25000 | 5500 | 2000 | 1200 | 60.0% | 完成水厂场平，完成排洪渠工程量约95%，完成预沉、沉淀池、滤池、清水池等桩基础1400根，完成抗滑桩38根 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 |
| 45 | 中心城区公共停车场建设工程 | 达州市 | 150000 | 10000 | 4000 | 1500 | 37.5% | 市投资公司负责的鹿鼎寨公园公共停车场和塔沱B区公共停车场已建成投入使用。达竹煤电公共停车场、塔坨堰湾新居公共停车场初设审查已原则通过，启动施工、监理招标工作；市国资公司负责的红旗路社区公共停车场、市委党校公共停车场等项目正在开展征拆摸底等前期工作 | 市国资公司市投资公司 | 市国资公司市投资公司 |
| 46 | 通川区环城产业大道工程 | 通川区 | 300000 | 20000 | 5000 | 2350 | 47.0% | 征地、房屋拆迁已完成；正进行辅道建设、先行已开始施工；完成试验段清表，准备进行土方开挖 | 通川区住建局 | 通川区人民政府 |
| 47 | 宣汉县百节溪公园建设项目 | 宣汉县 | 19100 | 5000 | 2000 | 5000 | 250.0% | 一期已竣工投入使用，二期基本竣工 | 宣汉县住建局 | 宣汉县人民政府 |
| 48 | 大竹县白塔公园建设项目 | 大竹县 | 16998 | 8600 | 2580 | 1450 | 56.2% | 正在进行土石方开挖工作,已完成工程量的13% | 大竹县住建局 | 大竹县人民政府 |
| 49 | 渠县黄花大道建设工程 | 渠 县 | 53800 | 10000 | 5000 | 6200 | 124.0% | 已拆迁203栋，清表35万平方米，清淤换填30万立方米，土石方开挖85万立方米，填方44万立方米，打通便道4.6公里 | 渠县住建局 | 渠县人民政府 |
| 50 | 宣汉县滨湖路建设工程 | 宣汉县 | 60000 | 10000 | 4500 | 3000 | 66.7% | 一期完成工程量的95%，二期建成钢栈道200米、施工便道900米 | 宣汉县城乡建设公司 | 宣汉县人民政府 |
| 51 | 宣汉县西区新城市政道路工程 | 宣汉县 | 51000 | 10000 | 5000 | 3400 | 68.0% | 进行道路平场工程 | 宣汉县住建局 | 宣汉县人民政府 |
| ⑷ | 农林水利基础设施 |  | 793990 | 81000 | 34700 | 23968 |  |  |  |  |
| 52 | 宣汉土溪口水库 | 宣汉县 | 409266 | 35000 | 15000 | 9768 | 65.1% | 油房沟生产、生活区场地平整已基本完成，生产、生活设施已基本完建，正在加快推进导流洞、绕坝交通隧洞、右岸上坝道路施工等 | 四川省土溪口水库建设管理局 | 市水务局 |
| 53 | 宣汉县白岩滩水库 | 宣汉县 | 127097 | 5000 | 2200 | 1900 | 86.4% | 混凝土面板堆石坝工程面板表面止水及坝前盖重填筑完成4000立方米，取水洞工程累计完成1391米，溢洪洞工程进口闸室砼施工浇筑EL.736.4米，渠系右干渠一标段：完成武家山、童家坡隧洞洞挖2750米 | 宣汉县白岩滩水库管理中心 | 宣汉县人民政府 |
| 54 | 大竹县土地滩水库 | 大竹县 | 93566 | 10000 | 5000 | 3450 | 69.0% | 城市供水隧洞掘进300米 | 大竹县竹湖水务投资有限责任公司 | 大竹县人民政府 |
| 55 | 达川区石峡子水库 | 达川区 | 61499 | 8000 | 4000 | 2750 | 68.8% | 放空竖井浇筑达到396.8米高程，钢筋制安达到400米高程；大坝后边坡干砌石护坡砌筑大面达到410米高程；天灯梁石料场按设计要求完成开挖边直锚喷支护，取水隧洞出口累计完成220米 | 达县云门水务投资有限责任公司 | 达川区人民政府 |
| 56 | 通川区双河口水库 | 通川区 | 52862 | 15000 | 5000 | 3500 | 70.0% | 拆迁90余户，正在进行放空（导流）洞建设 | 通川区重点水利工程建设管理中心 | 通川区人民政府 |
| 57 | 渠县刘家拱桥水库 | 渠 县 | 35900 | 3000 | 1000 | 900 | 90.0% | 完成枢纽工程、移民安置验收、蓄水验收，渠系工程施工 | 刘家拱桥水库管理处 | 渠县人民政府 |
| 58 | 大竹县东柳河防洪治理一期工程 | 大竹县 | 13800 | 5000 | 2500 | 1700 | 68.0% | 完成河堤基础开挖850米，修筑河堤360米 | 大竹县竹湖水务投资有限责任公司 | 大竹县人民政府 |
| ⑸ | 园区基础设施 |  | 1335000 | 143000 | 67800 | 47570 | 70.2% |  |  |  |
| 59 | 达州经济开发区基础设施建设工程 | 经开区 | 400000 | 30000 | 15000 | 12000 | 80.0% | 长田大道一期工程完成车行道路面结构层及人行道路基施工、人行道标识标牌基础施工；景观大道完成车行道路面结构层施工，人行道砖铺设；四号次干道完成所有雨污水管道施工及电力管网施工；大尖子隧道隧道拱墙二次衬砌已完成，目前正进行隧道内装饰及电缆沟槽施工，连接线雨污水管施工 | 达州经开区投资有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 60 | 达川工业园区基础设施建设工程 | 达川区 | 400000 | 7000 | 3000 | 2500 | 83.3% | 完成土石方挖填25万方和部分管网建设 | 达川区工业园区管委会 | 达川区人民政府 |
| 61 | 开江工业集中区基础设施建设工程 | 开江县 | 347000 | 80000 | 40000 | 26700 | 66.8% | 已完成任市、回龙、讲治、普安工业园区征地拆迁，目前正在进行五横五纵的道路基础建设等 | 开江县城普资产经营有限公司 | 开江县人民政府 |
| 62 | 大竹工业集中区基础设施建设工程 | 大竹县 | 138000 | 6000 | 2800 | 1700 | 60.7% | 柳木大道一标段完工，二标段土石方开挖工程完成70%；东区干道横一路路基、土石方、雨污管网施工完成，准备进行结构层铺设；污水处理厂用地预审、选址意见书、规划设计条件和要求、规划红、黄线平面图和勘界图已办结 | 大竹县经开区管委会 | 大竹县人民政府 |
| 63 | 宣汉县工业园区基础设施建设工程 | 宣汉县 | 50000 | 20000 | 7000 | 4670 | 66.7% | 柳池园区污水处理厂尾水管网建设工程管道地埋已完工，方斗园区第一期基础设施建设工程（1号道路）正进行路基回填，柳池片区产业新城棚改项目已完成市政道路土石方及管网工程和人行道、车行道垫层施工等 | 达州普光建设开发有限公司 | 宣汉县人民政府 |
| (二) | 产业项目 |  | 9268492 | 1183000 | 493800 | 403990 |  |  |  |  |
| ⑴ | 工业 |  | 1552000 | 224000 | 89500 | 66640 |  |  |  |  |
| 64 | 中国（普光）微玻纤新材料产业园项目 | 宣汉县 | 650000 | 70000 | 25000 | 23500 | 94.0% | 土主自来水扩容改建工程已基本完成主体建设，正在进行管道建设；正原年产20万吨微纤维新材料建设项目、宏浩能源纳斯气的一期30万吨LNG项目主体工程、四川中信华诚化工科技有限公司年产20万吨不溶性硫磺项目、四川恒成钾盐化工有限公司年产6万吨富钾岩盐制氯化钾及卤水综合利用项目等正加紧建设 | 宣汉正原微玻纤有限公司、四川宏浩能源科技发展有限公司等 | 宣汉县人民政府 |
| 65 | 大竹西部皮鞋城项目 | 大竹县 | 300000 | 40000 | 20000 | 13500 | 67.5% | 第一排标准化厂房建设全面竣工，第二、三、四排标准化厂房主体完工，第五排一部分标准化厂房已修至第二层 | 大竹县经开区管委会 | 大竹县人民政府 |
| 66 | 宣汉多色金属装饰保温一体板项目 | 宣汉县 | 200000 | 35000 | 15000 | 10000 | 66.7% | 已完成生产厂房结构建设，办公楼主体钢架结构已搭建结束，目前正进行办公楼、厂房内地平面硬化 | 达州市拓普节能建材有限公司 | 宣汉县人民政府 |
| 67 | 兆纪光电项目 | 经开区 | 100000 | 10000 | 5000 | 2000 | 40.0% | 已签订投资协议书，正在进行征地拆迁工作，场平工程代理机构已招标 | 深圳市兆纪光电有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 68 | 达川智能制造产业园项目(中国西部3C产业基地) | 达川区 | 85000 | 10000 | 3000 | 2150 | 71.7% | 厂房装修、设备安装已完成 | 昆山特钻集团等企业 | 达川区人民政府 |
| 69 | 广东富士电梯（达州）建设项目 | 大竹县 | 50000 | 20000 | 4000 | 2030 | 50.8% | 正在进行厂房建设，已签订设施设备定购合同 | 广东富士电梯有限公司 | 大竹县人民政府 |
| 70 | 鼎泰陶瓷生产线建设项目 | 大竹县 | 50000 | 3000 | 1500 | 2000 | 133.3% | 厂房修建完成，正在安装设备 | 鼎泰建材有限责任公司 | 大竹县人民政府 |
| 71 | 年产5万吨铝型材一体化产业项目 | 宣汉县 | 50000 | 10000 | 3000 | 2360 | 78.7% | 办公楼、住宿楼主体工程已完工，正进行办公楼室内装修；氧化车间已建成，正进行挤压车间钢梁建设和檩条安装 | 四川广川铝材有限公司 | 宣汉县人民政府 |
| 72 | 越洋电子二期建设项目 | 大竹县 | 20000 | 4000 | 2000 | 2500 | 125.0% | 厂房修建完成，正在安装设备 | 四川越洋电子有限公司 | 大竹县人民政府 |
| 73 | 新达压力容器迁建扩能项目 | 经开区 | 20000 | 10000 | 5000 | 2500 | 50.0% | 已完成场平工作，正进行护坡治理等 | 新达压力容器有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 74 | 旭潢鑫智能停车项目 | 经开区 | 12000 | 8000 | 4000 | 2300 | 57.5% | 场平基本结束，正在进行护坡勘测及治理 | 四川旭潢鑫实业有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 75 | 健康家电产业园项目 | 开江县 | 15000 | 4000 | 2000 | 1800 | 90.0% | 累计完成场平50亩，完成项目一期生产线设备订购 | 开江县园区管委会 | 开江县人民政府 |
| ⑵ | 现代服务业及旅游 |  | 7448492 | 904000 | 382300 | 325050 |  |  |  |  |
| 76 | 秦巴物流园区建设项目 | 达川区 经开区 | 1500000 | 91000 | 31000 | 22000 | 71.0% | “一纵三横”道路全线开工建设，青杠梁、河龙、袁山崖、萝叶沟、熊家沟道路土石方施工完成35万立方米，软期处理完成10800立方米，涵洞完成3座、正在加快施工4座，土工格栅（布）施工完成50000平方米，完成雨水管道安装260米，450万吨货场进场道路和河市长航街沥青铺筑完成 | 市国资经营公司 | 市物流办 |
| 77 | 通川区双龙铁路货运仓储区项目 | 通川区 | 238000 | 20000 | 6000 | 2200 | 36.7% | 已完成A区铁路专用线路场坪土石方约65万立方米，已完成铁路专用线挡墙30%、铁路专用线护坡20%；已完成A区（二期）树林砍伐；启动B区部分征迁工作 | 四川佳吉物流有限公司 | 通川区人民政府 |
| 78 | 达州市复兴农副产品批发市场项目 | 通川区 | 232000 | 50000 | 25000 | 32560 | 130.2% | 部分主体工程已封顶，其余部分正有序推进，桥梁工程已完成500米 | 达州市复兴农副产品批发市场有限公司 | 通川区人民政府 |
| 79 | 宣汉商贸物流园 | 宣汉县 | 600000 | 70000 | 30000 | 20000 | 66.7% | 建材家居五金城一期外装完成95％，汽贸园1、2号地块现加快建设，市政工程1号道路现完成底层第一次水温层铺设建设 | 宣汉亿联置业有限公司 | 宣汉县人民政府 |
| 80 | 大竹商贸物流园项目 | 大竹县 | 200000 | 20000 | 10000 | 6700 | 67.0% | 完成场平100余亩,已拆迁118户拆除住房4.1万平方米，园区内河道修缮加快建设中，已完成500米河道修建 | 重庆市亿祥置业有限公司 | 大竹县人民政府 |
| 81 | 川东北农产品批发市场项目 | 渠 县 | 160000 | 47000 | 17000 | 10500 | 61.8% | 主体工程施工 | 渠县中农联建设开发有限公司 | 渠县人民政府 |
| 82 | 达川区奥特莱斯购物广场项目 | 达川区 | 100000 | 8000 | 2000 | 1500 | 75.0% | 正在开挖地下室 | 达州好时尚奥特莱斯市场管理有限公司 | 达川区人民政府 |
| 83 | 达州市再生资源交易市场 | 经开区 | 102000 | 20000 | 10000 | 5500 | 55.0% | 完成土石方工程25% | 达州市中环实业有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 84 | 达州市亚鑫建材市场迁建项目 | 通川区 | 60000 | 14000 | 6000 | 11000 | 183.3% | 项目场平工作已完成 | 达州市亚鑫建材有限公司 | 通川区人民政府 |
| 85 | 秦巴电商谷项目 | 通川区 | 50000 | 30000 | 15000 | 8000 | 53.3% | 住宅部分已建至第十九层，商业部分已建至地上二层 | 成都新屹华房地产开发有限公司达州分公司 | 通川区人民政府 |
| 86 | 通川区毅恒明月冷链物流项目 | 通川区 | 35000 | 6000 | 2500 | 1620 | 64.8% | 已完成部分土石方工程施工 | 四川毅恒能源有限公司 | 通川区人民政府 |
| 87 | 渠县华聪三材文化商贸物流园项目 | 渠 县 | 39828 | 10000 | 5000 | 3800 | 76.0% | 一期地面附着物及构筑物基本拆出，场平已完成 | 重庆华聪置业有限公司 | 渠县人民政府 |
| 88 | 四川金利多综合市场建设项目 | 大竹县 | 30000 | 5000 | 2800 | 2050 | 73.2% | 三期工程10号、11号、14号正在进行公共设施的修建，15号主体框架结构基本完工正在砌隔墙，五期工程16号楼主楼砌隔墙，群楼地面两层主体基本完工 | 四川金利多农产品综合市场有限公司 | 大竹县人民政府 |
| 89 | 巴山大峡谷旅游扶贫综合开发项目 | 宣汉县 | 576489 | 100000 | 38000 | 25350 | 66.7% | 快速通道全线完成土石方开挖155万方、桥梁桩基灌注188根；游客中心正在进行一层墙体、附属工程施工；安置房部分基础结束，准备主体施工；桑树坪新村聚居点正在进行屋面装饰，桑树坪二标封顶；三标主体施工等 | 宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司 | 宣汉县人民政府 |
| 90 | 通川区双鱼湖及库区旅游综合开发项目 | 通川区 | 550000 | 10000 | 3000 | 2500 | 83.3% | 进场道路、库区三通一平建设已完成；正在导流洞施工 | 达州市通川区双鱼湖指挥部 | 通川区人民政府 |
| 91 | 通川复兴十里水街城市文化产业园项目 | 通川区 | 360000 | 10000 | 3000 | 15000 | 500.0% | 一期河道景观绿化基本完成；市政道路土石方工程已完成，正进行管网施工；展示中心已投入使用，一期商业已封顶，正进行内外装修 | 成都泰城集团 | 通川区人民政府 |
| 92 | 四川万源龙潭河养生保健基地建设项目 | 万源市 | 300000 | 10000 | 4000 | 3500 | 87.5% | 养老公寓2号楼、国际温泉调理中心3号楼主体工程均已完工；室内外装饰装修完成95%；绿化完成100%；道路工程全部完成；室内外泡池土建完成100% | 京鑫达国际投资管理有限公司 | 万源市人民政府 |
| 93 | 万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目 | 万源市 | 300000 | 20000 | 8000 | 7000 | 87.5% | 龙潭河开展停车场、旅游厕所建设方案设计，八台山酒店及附属楼加快装修，风情小镇部分动工建设 | 万源元邦旅游产业开发有限公司 | 万源市人民政府 |
| 94 | 通川区磐石都市农业体验区建设 | 通川区 | 300000 | 15000 | 6000 | 11000 | 183.3% | 完成连接线（石垭口至松石洞段）、内环线、外环线（内环线止点至达七路口）、达七路口至重达家庭农场至盐井坝新村段沥青铺筑；完成游客接待中心、大型停车场主体，墙体彩绘、肖家大院停车场、旅游厕所已竣工等 | 通川区磐石指挥办 | 通川区人民政府 |
| 95 | 通川区月湖生态农业观光园项目 | 通川区 | 200000 | 8000 | 4000 | 2800 | 70.0% | 完成骡子峡猫耳洞游步道、飞拉达及露营区、盐井坝停车场建设；完成养老中心装饰装修总工程量90% | 博志公司 | 通川区人民政府 |
| 96 | 大竹县美宇-白塔水街项目 | 大竹县 | 70260 | 24000 | 12000 | 8000 | 66.7% | 1号楼主体、内外装修完工；2-4号楼基础施工；5号楼主体完工至18层；6号楼主体完工，砌筑13层；7号楼主体完工至20层；8-10号楼主体完工5层；11号楼主体完工，砌筑18层；12号楼主体完工，填充墙完工22层 | 美宇房产公司 | 大竹县人民政府 |
| 97 | 渠县万寿千叠湖生态休闲观光农业旅游项目 | 渠 县 | 50000 | 20000 | 10000 | 8500 | 85.0% | 接待中心、停车场、酒店已完成，正在完善绿化、建设游乐中心等 | 四川博舜农业开发有限公司 | 渠县人民政府 |
| 98 | 开江县金山寺国家4A级旅游景区建设项目 | 开江县 | 30000 | 5000 | 2000 | 1700 | 85.0% | 下院大雄宝殿建设项目已进行施工场地平整和围合；游客中心、商业中心建设项目正在进行施工图审查 | 开江县旅游局 | 开江县人民政府 |
| 99 | 大竹县古井溶洞户外休闲旅游项目 | 大竹县 | 25000 | 8000 | 4000 | 2870 | 71.8% | 完成了1号洞的开凿、百步梯的打造，餐厅、观赏性酒厂正在建设 | 重庆长丰投资有限公司 | 大竹县人民政府 |
| 100 | 红星美凯龙莲花湖商业综合体项目 | 通川区 | 450000 | 65000 | 25000 | 18000 | 72.0% | 一期商业已竣工验收,一期住宅主体封顶，正在进行内外装饰施工；二期住宅A、B区主体施工，二期商业A区百货MALL（欧洲城奥特莱斯）地下室主体施工 | 达州凯龙置业有限公司 | 市住房城乡建设局 |
| 101 | 仁和春天商业综合体项目 | 通川区 | 165000 | 40000 | 15000 | 13000 | 86.7% | 1—11号楼正在进行主体施工；12—17号楼主体结构封顶，正在进行砌体结构施工 | 成都仁和实业有限公司 | 市住房城乡建设局 |
| 102 | 开江县五路口城市综合体建设项目 | 开江县 | 210000 | 80000 | 40000 | 27800 | 69.5% | 11号楼修至16层，8号楼修至10层，3号楼修至5层，四星级宾馆正在进行土石方开挖和地质勘测 | 开江县住建局 | 开江县人民政府 |
| 103 | 渠县南城城市综合体建设项目 | 渠 县 | 210000 | 44000 | 20000 | 19000 | 95.0% | 1、2、3、4号楼基本竣工，5号楼主体完工及其它进行基础施工 | 渠县科华恒通置业有限公司 | 渠县人民政府 |
| 104 | 福森国际家居博览城项目 | 通川区 | 100000 | 8000 | 3000 | 11000 | 366.7% | 仓储区部分主体已完成并投入使用，另外15000平方米主体已封顶，即将投入使用；商业区正进行土石方工程施工 | 达州福森置业有限公司 | 通川区人民政府 |
| 105 | 渠县英伦城邦城市综合体建设项目 | 渠 县 | 110000 | 22000 | 11000 | 11000 | 100.0% | 主体已经基本完工，正在进行外墙贴砖 | 渠县兴恒域房地产开发有限公司 | 渠县人民政府 |
| 106 | 渠县融和时代城市综合体建设项目 | 渠 县 | 50000 | 12000 | 6000 | 5600 | 93.3% | 主体已经基本完工 | 渠县融和房地产开发有限公司 | 渠县人民政府 |
| 107 | 天泰新天地城市综合体建设项目 | 大竹县 | 44915 | 12000 | 6000 | 4000 | 66.7% | 1栋及2栋封顶，外墙装饰及门窗 | 四川天泰房地产开发有限公司 | 大竹县人民政府 |
| ⑶ | 现代农业 |  | 268000 | 55000 | 22000 | 12300 |  |  |  |  |
| 108 | 渠县花椒产业链项目 | 渠 县 | 103000 | 10000 | 4000 | 3100 | 77.5% | 完善基地内基础设施、加强花椒基地管理、完成加工厂选址规划等 | 四川万隆锦绣(达州)农副产品科技产业园 | 渠县人民政府 |
| 109 | 万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目 | 万源市 | 100000 | 25000 | 11000 | 5700 | 51.8% | 堰塘养殖基地存栏母猪2000头；官渡镇水田坝养殖基地完成一条生产线建设并投入生产，存栏母猪2000头，开始第二条生产线设备安装；沙滩镇鸳鸯池养殖基地完成2条生产线基础设施建设 | 万源市九硒农牧业有限公司 | 万源市人民政府 |
| 110 | 渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目 | 渠 县 | 65000 | 20000 | 7000 | 3500 | 50.0% | 已完成李渡乡狮牌村十万头仔猪基地、渠南五万头种猪选育基地治污设施改造；已完成三汇镇响滩村1000头祖代猪场的选址及前期规划工作；新建家庭农场17户 | 渠县德康生猪养殖有限公司 | 渠县人民政府 |
| (三) | 民生工程及社会事业项目 |  | 2172095 | 535130 | 257840 | 178755 |  |  |  |  |
| 111 | 西南职业教育园区建设工程 | 通川区 | 300000 | 66000 | 25000 | 14630 | 58.5% | 安置房一期市政配套工程加快推进，二期主体全部封顶，东西干道东标段已铺筑沥青，创意产业园10号路即将油化；北部基础设施路基成型20%，综合整治一期景观绿化工程全线清表基本完成，达职院、中医校、市技工校、达县职高加紧施工中 | 市国资经营公司达州职业技术学院达州中医学校达州市高级技工学校达县职业高级中学 | 市教育局 |
| 112 | 宣汉县职教园区建设工程 | 宣汉县 | 65000 | 5000 | 2200 | 1700 | 77.3% | 7号、22号楼正在进行主体建筑建设，4号、14号、16号-19号楼完成室内装修的60% | 宣汉县职业中专学校 | 宣汉县人民政府 |
| 113 | 达川区思源实验学校建设工程 | 达川区 | 43715 | 36130 | 35000 | 22500 | 64.3% | 已完成拆迁工作 | 达川区教科局 | 达川区人民政府 |
| 114 | 达川中学三里坪校区建设工程 | 达川区 | 21325 | 15300 | 8000 | 5500 | 68.8% | 完成场平工程的75% | 达川区国有资产经营公司 | 达川区人民政府 |
| 115 | 渠县实验学校建设工程 | 渠 县 | 30000 | 5000 | 2000 | 4500 | 225.0% | 校门景观完成，教学楼等基础施工 | 渠县教科局 | 渠县人民政府 |
| 116 | 市政务服务综合大楼建设工程 | 通川区 | 19900 | 13000 | 5500 | 100 | 1.8% | 正在进行施工图设计工作 | 市政务服务中心 | 市政务服务中心 |
| 117 | 大竹县群众文化艺术中心建设项目 | 大竹县 | 8800 | 3000 | 1000 | 700 | 70.0% | 观众台区域土建全部完成，舞台区域土建完成50%，办公区域土建完成50% | 大竹县代建管理中心 | 大竹县人民政府 |
| 118 | 达州市妇幼保健院工程 | 通川区 | 9720 | 4000 | 2000 | 988 | 49.4% | 4层门诊楼封顶，12层住院楼修至6楼 | 达州市妇幼保健院 | 市卫生计生委 |
| 119 | 宣汉县中医院迁建工程 | 宣汉县 | 21500 | 3000 | 1000 | 680 | 68.0% | 正在进行门诊综合楼装饰装修 | 宣汉县中医院 | 宣汉县人民政府 |
| 120 | 渠县人民医院综合大楼建设工程 | 渠 县 | 18272 | 8000 | 4000 | 2650 | 66.3% | 主体施工 | 渠县县医院 | 渠县人民政府 |
| 121 | 通川区红十字医院迁扩建工程 | 通川区 | 27800 | 7000 | 3000 | 4500 | 150.0% | 门诊大楼主体封顶，正进行室内装修 | 达州市通川区红十字医院 | 通川区人民政府 |
| 122 | 渠县中医院迁建工程 | 渠 县 | 13000 | 4000 | 2000 | 1800 | 90.0% | 完成基础施工，门诊楼主体基本完工 | 渠县中医院 | 渠县人民政府 |
| 123 | 通川区棚户区改造工程（含川鼓片区改造） | 通川区 | 287500 | 90000 | 40000 | 28000 | 70.0% | 环城片区棚户区改造三期已启动征收，目前完成44户货币安置；川鼓片区棚户区改造项目已完成了土地性质调查、房屋面积测绘、国开行5亿资金贷审、确定改造范围等基础工作 | 通川区住建局 通川区投资公司 | 通川区人民政府 |
| 124 | 达川区棚户区改造工程 | 达川区 | 405900 | 58000 | 18000 | 12500 | 69.4% | 物流园区棚户区完成基础的60％，其他棚户区正在开展前期工作 | 达川区政府投资有限公司 | 达川区人民政府 |
| 125 | 万源市棚户区改造工程 | 万源市 | 323394 | 52000 | 22000 | 14000 | 63.6% | 干龙坎、现代城、检槽沟、火车站、鞠家坝、王家沟、药树坝、向前广场周边、青花镇、红欣工矿、青花工矿、中鼎新城、草坝茶厂等棚户区主体正在抓紧主体施工；毛坝子周边地块、白沙罗家碥、青花镇王家山等棚户区正在进行基础施工 | 万源市住建局 | 万源市人民政府 |
| 126 | 宣汉县棚户区改造工程 | 宣汉县 | 252797 | 32000 | 16000 | 13514 | 84.5% | 百节溪片区主体工程建设到十二楼，北部新区棚户区建设正在土石方开挖和道路建设等 | 宣汉县棚改办、中普公司 | 宣汉县人民政府 |
| 127 | 开江县棚户区改造工程 | 开江县 | 177372 | 76000 | 37500 | 26900 | 71.7% | 主体已封顶，内外墙砌砖已完成10层，1号楼主体施工完成至第12层，2号楼主体施工完成至第4层，3号楼主体施工完成至第1层，4号楼主体施工完成至第5层，5号楼主体施工完成至第5层 | 开江县城普资产经营有限公司 | 开江县人民政府 |
| 128 | 大竹县棚户区改造工程 | 大竹县 | 94300 | 37700 | 22640 | 15093 | 66.7% | 380套住房竣工验收，1532套住房加快建设 | 大竹县住保办 | 大竹县人民政府 |
| 129 | 渠县棚户区改造工程 | 渠 县 | 51800 | 20000 | 11000 | 8500 | 77.3% | 部分房屋主体已竣工，2号楼和4号楼已修至16层 | 渠县代建办 | 渠县人民政府 |
| (四) | 生态建设和环境保护项目 |  | 82920 | 48000 | 18400 | 10700 |  |  |  |  |
| 130 | 达州市土地整理工程 | 达州市 | 30000 | 20000 | 5400 | 4100 | 75.9% | 万源铁矿、宣汉峰城等土地整理项目正在加快建设 | 相关县市区国土局 | 市国土资源局 通川区人民政府 达川区人民政府 宣汉县人民政府 大竹县人民政府 渠县人民政府 开江县人民政府 万源市人民政府 |
| 131 | 达州市第二城市生活污水处理工程 | 达川区 经开区 | 17920 | 8000 | 3000 |  |  | 项目建议书已批准，正在办理招标代理机构 | 市惠泉污水处理有限公司 | 市住房城乡建设局 |
| 132 | 开江县宝石桥水库水污染防治工程 | 开江县 | 35000 | 20000 | 10000 | 6600 | 66.0% | 沙坝梅家乡雨污分流管网工程已完成85%，沙坝河排污治理工程已开工建设 | 开江县环保局 | 开江县人民政府 |
| 三 | 争取开工 |  | 5305310 | 639500 | 131400 | 50263 | 38.3% |  |  |  |
| (一) | 基础设施项目 |  | 2657554 | 428500 | 89400 | 29003 | 32.4% |  |  |  |
| ⑴ | 交通基础设施 |  | 937274 | 115000 | 13000 | 5500 | 42.3% |  |  |  |
| 133 | 达州市机场大道工程 | 达川区 | 276958 | 50000 | 10000 |  |  | 项目工可已批复。实施方案经市政府常务会议审定后，正待市委审定。初勘钻孔完成194孔，共计6040延米 |  | 市交通运输局 |
| 134 | G210线达州市过境段三期工程 | 达州市 | 194538 | 30000 |  |  |  | 市政府已同意采用PPP模式实施，正在开展项目初步实施方案编制 | 待定 | 市交通运输局 |
| 135 | G318线渠县段绕城快速通道工程 | 渠 县 | 160000 | 4000 |  |  |  | 正在开展用地预审、行洪论证等工作 | 渠县賨汇交通投资开发有限责任公司 | 渠县人民政府 |
| 136 | 达渝高速公路大竹北出口至国道318线连接线工程 | 大竹县 | 37663 | 8000 |  |  |  | 正在开展初步设计工作 | 大竹县恒达交通发展有限责任公司 | 大竹县人民政府 |
| 137 | 万源-八台快速通道建设工程 | 万源市 | 199000 | 5000 |  |  |  | 正在开展初步设计工作 | 万源市万宝源城市建设投资有限公司 | 万源市人民政府 |
| 138 | S202线万源市段升级改造工程 | 万源市 | 57115 | 10000 | 3000 | 5500 | 183.3% | 万源城区段已开工建设，完成路基2公里；部分路段路基开挖、挡墙砌筑 | 待定 | 万源市人民政府 |
| 139 | 宣汉县东乡客运枢纽站工程 | 宣汉县 | 12000 | 8000 |  |  |  | 已完成招投标 | 宣汉县交通局 | 宣汉县人民政府 |
| ⑵ | 城市基础设施 |  | 1490280 | 307300 | 73500 | 21703 |  |  |  |  |
| 140 | 塔石路二期及周边土地整理工程 | 通川区 | 119000 | 90000 |  |  |  | 已完成前期土地勘丈、入户调查、测绘评估、土地报征、立项等工作，正在开展征拆工作 | 市投资公司 | 市投资公司 |
| 141 | 金南大道西延线II期工程（马踏洞片区段） | 通川区 | 65000 | 1000 |  |  |  | 完成EPC招标工作 | 达州发展（控股）有限责任公司 | 达州发展(控股)有限责任公司 |
| 142 | 徐家坝大桥工程 | 通川区 | 13700 | 1000 |  |  |  | 已经完成项目前期工作，正在开展征地拆迁工作，项目即将开工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 143 | 野茅溪大桥工程 | 达川区通川区 | 27000 | 800 |  |  |  | 已完成项目选址意见书、项目建议书批复、出具了规划红线图、代理机构比选 | 市住房城乡建设局 达川区人民政府 | 市住房城乡建设局 达川区人民政府 |
| 144 | 柳家坝大桥工程 | 通川区 | 25000 | 1000 |  |  |  | 已完成项目立项等前期工作，初步设计通过区规委会已上报市规委会审定 | 通川区人民政府 | 通川区人民政府 |
| 145 | 大寨子公园二期工程 | 通川区 | 18580 | 7000 | 3000 | 1500 | 50.0% | 完成环状道路建设部分挡墙砌筑，完成50%工程量；完成景观工程方案设计，并已上市规委会审查 | 市园林处 | 市林业园林局 |
| 146 | 中坝州河大桥工程 | 经开区 | 60000 | 1000 |  |  |  | 勘察设计单位已招标，正在开展设计工作 | 达州经开区投资有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 147 | 达州市火车站片区改造工程 | 通川区 | 200000 | 100000 | 50000 | 10003 | 20.0% | 已完成民房征收898户、市区单位8家，解除外户约450户，拆除房屋面积约11万平方米。完成了临时社会公共停车场建设等 | 达州市投资公司 | 市投资公司 |
| 148 | 南坝片区改造 | 达川区 | 692000 | 65000 | 10000 | 3500 | 35.0% | 征拆摸底已结束，单体小建筑拆迁已结束，方案设计待市规土会通过后开展 | 达川区人民政府 | 达川区人民政府 |
| 149 | 翠屏山片区基础设施建设工程 | 达川区 | 113000 | 1000 |  |  |  | 市规划局正组织实施进行临江路方案设计，其余道路正进行可研编制、报批等 | 达川区住建局 | 达川区人民政府 |
| 150 | 柳家坝片区基础设施建设工程 | 通川区 | 89000 | 20000 | 3000 | 1200 | 40.0% | 征拆累计完成一期80%，2号道路开挖0.6公里、土石方约8万立方 | 达州神剑建设发展有限责任公司 | 通川区人民政府 |
| 151 | 开江县新宁河滨水景观工程二期工程 | 开江县 | 20000 | 8000 | 4000 | 2800 | 70.0% | 正在开展征拆等工作 | 开江县住建局 | 开江县人民政府 |
| 152 | 宣汉县鱼禅寺公园建设工程 | 宣汉县 | 30000 | 2500 | 500 | 350 | 70.0% | 完成公园南大门建设及部分拆迁 | 宣汉县住建局 | 宣汉县人民政府 |
| 153 | 达川区休闲文化体育公园工程 | 达川区 | 18000 | 9000 | 3000 | 2350 | 78.3% | 土地征拆已完成80%，已完成初设方案和代理机构比选 | 达川区住建局 | 达川区人民政府 |
| ⑸ | 园区基础设施 |  | 230000 | 6200 | 2900 | 1800 |  |  |  |  |
| 154 | 通川区魏蒲产业新城基础设施工程 | 通川区 | 230000 | 6200 | 2900 | 1800 | 62.1% | 道路路基工程已完成70%，便道工程正有序开展 | 达州市金地工业发展有限责任公司 | 通川区人民政府 |
| (二) | 产业项目 |  | 2040400 | 180800 | 41500 | 21040 |  |  |  |  |
| ⑴ | 工业 |  | 1286000 | 125500 | 29500 | 12320 |  |  |  |  |
| 155 | 达州市建筑产业园区 | 达川区 | 500000 | 5000 |  |  |  | 正在开展用地测绘工作 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |
| 156 | 经开区天然气分布式能源站建设项目 | 经开区 | 270000 | 20000 | 10000 |  |  | 待省发改委、省能源局核准 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 157 | 四川黎明光电产业园建设项目 | 大竹县 | 180000 | 20000 | 3000 | 1120 | 37.3% | 场平已完成150亩，企业正在实施桩基工程 | 四川黎明光电科技有限公司 | 大竹县人民政府 |
| 158 | 川粤. 国际皮鞋产业园一期项目 | 大竹县 | 150000 | 20000 | 3000 | 1100 | 36.7% | 正在进行场平 | 四川鑫川粤实业投资有限公司 | 大竹县人民政府 |
| 159 | 悦安华川起重运输车项目 | 经开区 | 19000 | 3000 |  | 700 |  | 钢结构桩基已搭建，1号车间加快建设，机加及总装配车间已开工建设 | 悦安华川重工 | 达州经开区管委会 |
| 160 | 玄武岩纤维项目 | 经开区 | 12000 | 5000 | 2000 | 1500 | 75.0% | 已建设完成航天拓达玄武岩纤维管道生产线、中达三新全自动玄武岩集成设备生产线 | 四川中达三新科技有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 161 | 中捷产业园项目 | 经开区 | 31000 | 5000 |  |  |  | 办公楼选址已确立，正在采购设备 | 诺曼利尔（青岛）环境能源技术邮箱公司（捷克诺曼） | 达州经开区管委会 |
| 162 | 智能输配电设备生产及安装项目 | 经开区 | 14000 | 5000 |  | 1200 |  | 场平基本结束，正在进行护坡勘测及治理 | 四川纵恒电气科技有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 163 | 精细化工产业园项目 | 经开区 | 20000 | 5000 |  |  |  | 正在进行前期工作 | 川化集团及其他公司、达州市康泰化工有限责任公司、瓮福达州化工有限责任公司 | 达州经开区管委会 |
| 164 | 瓮福湿法磷酸扩能技改项目 | 经开区 | 15000 | 14500 | 5500 | 2000 | 36.4% | 正在进行设备采购 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 达州经开区管委会 |
| 165 | 瓮福电池级磷酸铁工业化项目 | 经开区 | 20000 | 8000 |  | 200 |  | 正在进行设备厂家以及技术服务公司的筛选工作 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 达州经开区管委会 |
| 166 | 森弘乌梅产业园项目 | 达川区 | 55000 | 15000 | 6000 | 4500 | 75.0% | 土地平整基本结束 | 达州市森弘农业开发有限公司 | 达川区人民政府 |
| ⑵ | 现代服务业及旅游 |  | 754400 | 55300 | 12000 | 8720 |  |  |  |  |
| 167 | 达川区铁山国家森林公园旅游开发项目 | 达川区 | 250000 | 7300 |  |  |  | 已签订投资协议，正在完善开工前的前期工作手续 | 四川省水电集团 | 市旅游局 |
| 168 | 开江县牛山寺森林休闲公园二期建设项目 | 开江县 | 22000 | 8000 | 4000 | 3000 | 75.0% | 正在开挖进场道路和部分征拆工作 | 开江县住建局 | 开江县人民政府 |
| 169 | 创丰汇-众创空间建设项目 | 通川区 | 380000 | 15000 | 1500 | 1300 | 86.7% | 已完成巴渠人才广场的装修改造及柴市街长廊的外部装修改造 | 四川创丰产融信息技术有限公司 | 通川区人民政府 |
| 170 | 达川区好一新电商物流园项目 | 达川区 | 20000 | 12000 | 4000 | 3000 | 75.0% | 拆迁工作已基本结束 | 四川一新投资实业有限责任公司 | 达川区人民政府 |
| 171 | 川东北电商快递分拨中心项目 | 通川区 | 57400 | 10000 | 2000 | 770 | 38.5% | 已完成项目选址、地质钻勘等工作，正在开展拆迁工作 | 达州市快邮实业有限公司 | 通川区人民政府 |
| 172 | 复兴汽车产业园一期项目 | 通川区 | 25000 | 3000 | 500 | 650 | 130.0% | 正在进行场平 | 达州天马投资集团有限责任公司 | 通川区人民政府 |
| (三) | 民生工程及社会事业项目 |  | 41200 | 14200 | 500 | 220 |  |  |  |  |
| 173 | 宣汉县人民医院急救综合大楼建设工程 | 宣汉县 | 18000 | 7200 |  |  |  | 目前在完善概念设计 | 宣汉县卫计局 | 宣汉县人民政府 |
| 174 | 大竹县第十一小学建设工程 | 大竹县 | 5000 | 2000 | 500 | 220 | 44.0% | 正在进行场平 | 大竹县代建管理中心 | 大竹县人民政府 |
| 175 | 渠县体育馆建设工程 | 渠 县 | 18200 | 5000 |  |  |  | 正在开展前期工作 | 渠县文体广新局 | 渠县人民政府 |
| （四） | 生态建设和环境保护项目 |  | 566156 | 16000 |  | 0 |  |  |  |  |
| 176 | 莲花湖湿地生态修复综合治理项目 | 通川区 | 566156 | 16000 |  |  |  | 已完成项目建议书、可行性研究报告批复及选址意见书。完成PPP项目资格预审及勘察设计监理代理机构比选，正编制采购文件及勘察、设计、监理招标文件；完成地灾评估、环评、水保、安评报告编制及专家评审等 | 市住建局 | 市住房城乡建设局 |
| 四 | 加快前期 |  | 19209800 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 基础设施项目 |  | 18414600 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 交通基础设施 |  | 16150000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 成南达（万）及西达渝高速铁路建设工程 | 达州市 | 4950000 |  | 成南达（万）开展预可研编制，西达渝开展线路方案研究 |  |  | 成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作 | 市铁建办 | 市发展改革委 |
| 178 | 铁路达州枢纽工程 | 达州市 | 500000 |  | 修改完善铁路达州枢纽总图规划 |  |  | 成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作，高铁达州南站预可研编制工作已启动 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 179 | 达州市城市轨道交通工程 | 达州市 | 2500000 |  | 完成线网规划编制并报批 |  |  | 线网规划已编制完成，正在开展建设规划编制工作。建设实施方案正在修改完善，拟于近期报市委、市政府审定 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 180 | 渠江航运开发建设工程 | 达州市 | 830000 |  | 修改完善渠江航运发展规划 |  |  | 渠江（达州至广安段）航运发展规划（2016-2030）初稿已完成并通过市委、市政府审议，已报省交通运输厅开展行业审查。目前正在开展预可研编制工作 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 181 | 达州市绕城高速西段、东环工程 | 达州市 | 1320000 |  | 绕城高速西段开展专题报告编制；报请省厅开展工可行业审查；绕城高速东段启动路线方案研究 |  |  | 目前西段工可主报告已编制完成，正在开展专题报告编制工作；东段正在开展路线方案研究工作 | 待定 | 市交通运输局 |
| 182 | 城口-宣汉—大竹-邻水高速公路工程 | 达州市 | 2300000 |  | 开展路线方案编制工作 |  |  | 路线方案初稿已编制完成，正在开展审查工作 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 183 | 平昌-宣汉-开县高速公路工程 | 达州市 | 1200000 |  | 开展路线方案编制工作 |  |  | 路线方案初稿已编制完成，正在开展审查工作 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 184 | 陕西镇巴经达州至广安高速公路工程 | 达州市 | 844000 |  | 完成工可主报告行业审查，完成专题报告编制 |  |  | 已完成工可主报告编制工作，专题报告正在编制中 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 185 | 达州至渠县快速通道 | 达州市 | 692000 |  | 跟踪工可主报告编制并报省交通运输厅开展行业审查；完成专题报告编制并报批 |  |  | 工可主报告已编制完成并上报省交通运输厅开展行业审查；专题报告正在编制中 | 待定 | 市交通运输局 |
| 186 | 八台山至巴山大峡谷旅游快速通道 | 达州市 | 750000 |  | 开展路线方案研究 |  |  | 正在开展路线方案研究编制准备工作 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 187 | 宣汉至南坝快速通道 | 达州市 | 264000 |  | 跟踪工可主报告编制并报省交通运输厅开展行业审查；完成专题报告编制并报批 |  |  | 工可报告已编制完成并报请省厅开展行业审查，专题报告正在编制中 | 待定 | 市交通运输局 |
| ⑵ | 城市基础设施 |  | 1991600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 州河环境综合治理工程 | 达州市 | 1340000 |  | 开展规划设计、PPP融资洽谈，加快大龙爪液压升降坝建设 |  |  | 达州市州河两岸滨水空间设计方案已完成通过指挥部专题会议审定，正在修改完善；指挥部已与北控水务集团、深圳市铁汉生态环境有限公司进行了洽谈 | 市城管执法局 市林业和园林局 达州市投资公司 市国资公司 达川区人民政府 通川区人民政府 经开区管委会 | 市水务局 |
| 189 | 达州市城市第二水源工程 | 通川区 | 122600 |  | 完成地形图测绘、管道选线；开展地质初勘单位确定及管线地质初步勘察 |  |  | 正在开展前期工作 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 |
| 190 | 开江县城普新区建设工程 | 开江县 | 529000 |  | 完成可研 |  |  | 正在申报入PPP项目库 | 开江县城普资产经营有限公司 | 开江县人民政府 |
| ⑶ | 农林水利基础设施 |  | 273000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 万源固军水库 | 万源市 | 201400 |  | 编制社会稳定性评价报告、建设征地移民安置规划报告 |  |  | 正在进行可研阶段相关专题报告的编制工作。建设征地范围内禁止新增建设项目和迁入人口通告已得到省政府批复。已召开移民征地实物调查工作动员大会 | 达州市大型水利工程建设管理中心 | 市水务局 |
| 192 | 万源李家梁水库 | 万源市 | 71600 |  | 完成地质灾害危险性评估报告并审查 |  |  | 正在开展地质、水纹等相关专题报告 | 万源市中型水库管理局 | 万源市人民政府 |
| （二） | 产业项目 |  | 697200 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 工业 |  | 465200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 木本油料生物科技产业园项目 | 通川区 | 350000 |  | 完成项目一期选址 |  |  | 已签订项目意向协议，完成了项目初选址 | 四川汉宫坊生物科技有限公司 | 通川区人民政府 |
| 194 | 达兴能源D-Ⅲ新产品项目 | 经开区 | 50000 |  | 开展前期技术储备、产品市场调研和定位 |  |  | 正在开展前期工作 | 四川达兴能源股份有限公司 | 市经信委 |
| 195 | 曦鸿电子项目 | 经开区 | 30000 |  | 完成立项、选址、用地预审等 |  |  | 正在编制可研报告 | 四川曦鸿电子科技有限公司 | 达州经开区管委会 |
| 196 | 空心隔墙板新型环保节能材料生产项目 | 通川区 | 10000 |  | 完成项目初选址 |  |  | 已签订项目意向协议，完成了项目初选址 | 四川鸿丙节能建材有限公司 | 通川区人民政府 |
| 197 | 川东农药化工改扩建项目 | 渠 县 | 25200 |  | 备案 |  |  | 已完成备案、环评、可研报告、安评、选址、用地预审、安全评价报告、节能评估报告表、节能审查意见书、社会稳定风险评估、初步设计等前期工作。正在申请用地 | 四川省川东农药化工有限公司 | 渠县人民政府 |
| ⑵ | 现代服务业及旅游 |  | 232000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 复兴旅游综合开发及中医药健康产业园项目 | 通川区 | 200000 |  | 完成项目概念性设计方案 |  |  | 已完成项目选址，现修改完善项目概念性设计方案 | 龙之旅控股集团有限公司 | 通川区人民政府 |
| 199 | 金石云顶大型野生动物园项目 | 通川区 | 32000 |  | 完成项目概念性设计方案 |  |  | 签订了项目投资协议，完成项目地土地流转、场地平整 | 通川区旅游局 | 通川区人民政府 |
| （三） | 生态建设和环境保护项目 |  | 98000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 达州市第三（河市）污水处理厂及配套管网工程 | 达川区 | 98000 |  | 完成地形图测绘、管道选线；开展地质初勘单位确定及管线地质初步勘察 |  |  | 项目建议书已批准，正在办理招标代理机构 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 |

送：市委常委，市人大常委会主任、副主任，市政府副市长，市政协主席、副主席。

各县（市、区）人民政府，达州经济开发区管委会、市级相关部门。

达州市发展和改革委员会办公室                                                 2017年5月18日印发

（共印50份）