附件

2014年市级领导牵头推进150个重点项目建设任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设规模 | 计划建设年限 | 总投资 | 2014年投资计划 | 2014年考核目标要求达到的主要形象进度 | 项目业主 或建设单位 | 责任 领导 | 责任单位 | 协助单位 | 备注 |
|  | 合 计 （150项） |  |  |  | 27868088 | 3457000 |  |  |  |  |  |  |
| 一、竣工投产项目（16个） |  |  |  |  | 1774665 | 647000 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 能 源 |  |  |  | 298400 | 135000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 川投天然气发电一期 | 经开区 | 装机2×35万千瓦天然气发电机组 | 2012-2014 | 263400 | 100000 | 建成投运 | 川投燃气发电有限公司 | 洪继诚 | 达州经开区 | 市发改委 |  |
| 2 | 开江县天然气钻探开发与气井改造工程 | 开江县 | 新建钻井2口，改造3口 | 2014 | 35000 | 35000 | 建成投运 | 重庆气矿开江作业区 | 徐 承 | 开江县政府 |  |  |
| （二） | 交 通 |  |  |  | 1021665 | 211000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 巴达高速公路达州段附属工程 | 通川区 | 高速公路32公里 | 2010-2014 | 308093 | 20000 | 建成投运 | 巴达高速公路公司 | 黄平林 | 市交通运输局 |  |  |
| 4 | 达万高速公路达州段附属工程 | 通川区 达川区 宣汉县 开江县 | 高速公路64公里 | 2009-2014 | 484572 | 10000 | 建成投运 | 达万高速公路公司 | 黄平林 | 市交通运输局 |  |  |
| 5 | 经开区铁路专线 | 经开区 | 全长11公里 | 2010-2014 | 69000 | 30000 | 建成投运 | 达州瓮福物流公司 | 吴立岩 | 达州经开区 |  |  |
| 6 | 全市地方公路建设 | 全 市 | 改扩建国省干线公路100公里，新建农村公路1000公里 | 2014 | 150000 | 145000 | 建成投运 | 各县市区交通运输局 | 黄平林 | 市交通运输局 | 各县市区政府 |  |
| 7 | 徐家坝客运站 | 通川区 | 一级客运站7.2万平方米 | 2012-2014 | 10000 | 6000 | 建成投运 | 达州市运输集团 | 黄平林 | 市交通运输局 |  |  |
| （三） | 工 业 |  |  |  | 146000 | 111000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 宣汉颜锋铝型材一体化产业项目 | 宣汉县 | 建年产10万吨铝型材生产基地 | 2013-2014 | 110000 | 90000 | 建成投运 | 四川颜锋铝业有限公司 | 李国友 | 宣汉县政府 |  |  |
| 9 | 达州联信清洁汽车及化工产品检测中心 | 经开区 | 建汽车、气瓶检测线各4条；槽车、机动车尾气、车辆综合检测线各2条 | 2012-2014 | 36000 | 21000 | 建成投运 | 达州联信能源化工检测有限公司 | 洪继诚 | 达州经开区 |  |  |
| （四） | 城市基础 设施 |  |  |  | 98600 | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 北城新区防洪堤建设 | 通川区 | 建张家坝防洪堤等基础设施 | 2011-2014 | 55000 | 30000 | 建成投运 | 达州市宏义投资有限公司 | 邓瑜华 | 通川区政府 |  |  |
| 11 | 凤凰山景区升级打造 | 通川区 | 道路、绿化、农家风貌打造、断崖治理文化广场、特色街区打造等 | 2012-2014 | 23300 | 10000 | 建成投运 | 通川区建设局 | 张 健 | 通川区政府 |  |  |
| 12 | 达州市主城区污水管网工程 | 通川区 | 万家河污水管网工程及城区雨污分流管网工程 | 2013-2014 | 20300 | 10000 | 建成投运 | 市政工程处 | 黄平林 | 市城管局 |  |  |
| （五） | 民生和社会事业 |  |  |  | 75000 | 75000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 全市农村危房改造 | 全 市 | 改造农村危房1.5万户 | 2014 | 75000 | 75000 | 建成投运 | 各县市区住建局 | 黄平林 | 市住建局 |  |  |
| （六） | 商贸旅游 |  |  |  | 135000 | 65000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 达州市五金机电市场 | 达川区 | 新建五金机电市场 | 2011-2014 | 82000 | 37000 | 建成投运 | 四川-新投资有限公司 | 郑友清 | 达川区政府 |  |  |
| 15 | 川煤川东北仓储配送中心工程 | 经开区 | 建广能、广旺、达竹矿务局煤机配送中心 | 2012-2014 | 23000 | 13000 | 建成投运 | 四川达竹煤电（集团）有限公司 | 吴立岩 | 达州经开区 |  |  |
| 16 | 渠县賨人谷文化主题酒店及配套设施 | 渠 县 | 总建筑面积5.2万平方米，包括酒店主体及配套设施 | 2012-2014 | 30000 | 15000 | 建成投运 | 渠县賨人文化旅游开发有限公司 | 杨佳鹏 | 渠县政府 |  |  |
| 二、加快建设项目（75个） |  |  |  |  | 12741286 | 2221000 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 能 源 |  |  |  | 1568900 | 160000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 川东北高含硫气田开发 | 宣汉县 万源市 | 新建宣汉净化厂、万源铁山坡净化厂及配套基础设施 | 2010-2015 | 1470000 | 100000 | 加快建设 | 达州优尼科东海有限公司 | 王川红 | 宣汉县政府 万源市政府 |  |  |
| 18 | 国网输变电工程 | 通川区 达川区 渠 县 | 建500千伏线路、220千伏变电站2座、110千伏变电站3座 | 2013-2015 | 98900 | 60000 | 加快建设 | 国网达州供电公司 | 洪继诚 | 市发改委 | 达川区政府 渠县政府 通川区政府 |  |
| （二） | 交 通 |  |  |  | 3029246 | 341000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 巴达铁路达州段 | 渠 县 达川区 | 达州境内51公里 | 2009-2015 | 270000 | 40000 | 加快建设 | 成铁局达州指挥部 | 洪继诚 | 市发改委 | 渠县政府 达川区政府 |  |
| 20 | 达州火车站扩能改造工程 | 通川区 达川区 | 候车室改扩建、货站异地扩建，新建装车线2条、机走线1条、机车调头线1条及配套设施 | 2012-2015 | 290000 | 15000 | 加快建设 | 成都铁路局 | 王川红 | 市发改委 | 通川区政府 达川区政府 |  |
| 21 | 万源市火车站及片区改造工程 | 万源市 | 改扩建二级火车站及片区改造 | 2012-2015 | 241000 | 28000 | 加快建设 | 西安铁路局 | 黄建琴 | 万源市政府 |  |  |
| 22 | 南大梁高速公路达州段 | 大竹县 渠 县 | 达州境内70.13公里 | 2010-2015 | 685000 | 65000 | 加快建设 | 南渝公司 | 黄平林 | 市交通运输局 | 大竹县政府 渠县政府 |  |
| 23 | 达州至开江城际快速通道 | 达川区 经开区 开江县 | 一级公路82.3公里 | 2013-2016 | 513000 | 50000 | 加快建设 | 达川区交通运输局 开江县交通运输局 达州经开区管委会 市交通发展总公司 | 包 惠 | 达川区政府 开江县政府 达州经开区 | 市交通运输局 |  |
| 24 | 达州至宣汉城际快速 通道 | 通川区 宣汉县 | 一级公路52.6公里 | 2013-2017 | 574400 | 30000 | 加快建设 | 通川区交通运输局 宣汉县交通运输局 市交通发展总公司 | 焦伟侠 | 通川区政府 宣汉县政府 | 市交通运输局 |  |
| 25 | 达州市环城公路二期工程 | 通川区 | 一级公路18.3公里 | 2013-2015 | 109800 | 30000 | 加快建设 | 达州市环城公路公司 | 黄平林 | 市交通运输局 | 通川区政府 达川区政府 |  |
| 26 | 渠江大桥及引道工程 | 渠 县 | 改扩建204线省道10.937公里和渠江大桥及引道工程 | 2013-2015 | 80046 | 10000 | 加快建设 | 渠县交通发展有限公司 | 古正举 | 渠县政府 |  |  |
| 27 | 渠江西岸生命通道工程 | 渠 县 | 二级公路49公里 | 2013-2015 | 80000 | 15000 | 加快建设 | 渠县交通发展有限公司 | 古正举 | 渠县政府 |  |  |
| 28 | 大竹县过境公路 | 大竹县 | 一级公路17.6公里 | 2012-2015 | 85000 | 18000 | 加快建设 | 大竹县恒达交通建设有限公司 | 马 骏 | 大竹县政府 |  |  |
| 29 | 开江县过境公路 | 开江县 | 一级公路14公里 | 2012-2015 | 56000 | 20000 | 加快建设 | 开江众望交通投资有限公司 | 徐 承 | 开江县政府 |  |  |
| 30 | 大竹县山后快速通道 | 大竹县 | 二级公路33.51公里 | 2013-2015 | 45000 | 20000 | 加快建设 | 大竹县恒达交通建设有限公司 | 梅 榕 | 大竹县政府 |  |  |
| （三） | 工 业 |  |  |  | 1988000 | 547000 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 达州清洁能源汽车项目 | 经开区 | 建年产1万台清洁能源汽车及配套项目 | 2013-2016 | 350000 | 100000 | 加快建设 | 达州鼎富安凯清洁能源发展有限公司 | 包 惠 | 达州经开区 | 市经信委 |  |
| 32 | 大竹县西部皮鞋城 | 大竹县 | 年制鞋2.5亿双皮鞋 | 2012-2015 | 300000 | 50000 | 加快建设 | 重庆和坊商贸公司 | 彭 飚 | 大竹县政府 |  |  |
| 33 | 大竹县机电孵化园 | 大竹县 | 建标准化厂房3万平方米 | 2012-2016 | 108000 | 20000 | 加快建设 | 四川众联机电有限公司 | 刘方棠 | 大竹县政府 |  |  |
| 34 | 万源市城镇燃气储气调峰项目 | 万源市 | 建输气管道、分流站等配套设施 | 2013-2016 | 81000 | 15000 | 加快建设 | 万源恒通能源有限公司 | 郝德恒 | 万源市政府 |  |  |
| 35 | 大竹鼎泰建材陶瓷生产线 | 大竹县 | 年产高档水晶地板砖、仿古砖等2500万平方米 | 2013-2015 | 50000 | 30000 | 加快建设 | 四川鼎泰建材有限公司 | 刘元成 | 大竹县政府 |  |  |
| 36 | 宣汉县熠辉铁合金生产项目 | 宣汉县 | 建设2条矿热炉生产线 | 2012-2015 | 50000 | 20000 | 加快建设 | 达州金源电化有限公司 | 李国友 | 宣汉县政府 |  |  |
| 37 | 万源市天然石膏系列生产线 | 万源市 | 年产20万吨高强度石膏粉生产线等 | 2013-2015 | 50000 | 12000 | 加快建设 | 万源市龙强建材科技开发有限公司 | 郝德恒 | 万源市政府 |  |  |
| 38 | 万源市安迪碳酸钙项目 | 万源市 | 年产14万吨碳酸钙系列产品生产线 | 2013-2015 | 50200 | 10000 | 加快建设 | 重庆市安迪有限公司 | 黄建琴 | 万源市政府 |  |  |
| 39 | 渠县30万头生猪产业化循环经济园 | 渠 县 | 年出栏生猪30万头,年产生猪饲料30万吨等 | 2012-2015 | 65000 | 20000 | 加快建设 | 渠县德康生猪养殖有限公司 | 杨佳鹏 | 渠县政府 |  |  |
| 40 | 开江县清洁能源装备制造项目 | 开江县 | 年产球形储罐、中低压力容器、铝镁料仓等产品2万吨、车用甲醇汽油20万吨及60万立方米/D合成切割装置 | 2013-2015 | 38000 | 10000 | 加快建设 | 四川桑铌科技股份有限公司 | 张德珍 | 开江县政府 |  |  |
| 41 | 南国印染纺织搬迁项目 | 经开区 | 建年产8万纱锭，1200台织机，年印染布4000万米,服装500万套 | 2012-2015 | 30000 | 10000 | 加快建设 | 市南国纺织染印有限公司 | 吴立岩 | 达州经开区 | 市经信委 |  |
| 42 | 新达泵业迁建项目 | 经开区 | 迁建新达泵业生产线及配套设施 | 2014-2015 | 28000 | 10000 | 加快建设 | 新达泵业集团公司 | 吴立岩 | 达州经开区 | 市经信委 |  |
| 43 | 通川区中药材加工 | 通川区 | 新建饮片、口服固体制剂生产线各一条 | 2013-2015 | 15800 | 5000 | 加快建设 | 地奥天府药业 | 杨清华 | 通川区政府 |  |  |
| 44 | 双胞胎饲料项目 | 通川区 | 年产双胞胎饲料25万吨 | 2013-2015 | 15000 | 5000 | 加快建设 | 江西双胞胎饲料有限公司 | 杨清华 | 通川区政府 |  |  |
| 45 | 同达博尔节能变频多联空调技改扩能 | 经开区 | DVR节能变频多联空调器生产线技改扩能 | 2013-2015 | 12000 | 9000 | 加快建设 | 同达博尔置业有限公司 | 吴立岩 | 达州经开区 | 市经信委 |  |
| 46 | 开江工业集中区产业项目 | 开江县 | 五金铸造、农业机械生产、紫薯产业化、微型马达、生物降解材料、折叠臂式汽车起重机生产、原宏源家具生产等项目 | 2009-2015 | 260000 | 65000 | 加快建设 | 开江县工业集中区管委会 | 徐 承 | 开江县政府 |  |  |
| 47 | 大竹苎麻工业集中区产业项目 | 大竹县 | 环州机电、越洋电子、金桥粮机、东兰管业、意晟服装、红星麻业、蜀竹针织、开源苎麻、玉竹麻业等项目 | 2008-2015 | 190000 | 55000 | 加快建设 | 大竹县经开区管委会 | 马 骏 | 大竹县政府 |  |  |
| 48 | 达州市农产品加工集中区产业项目 | 通川区 | 麦香村、黄桷树、永发大米、永发油脂、新智强等产业项目 | 2012-2015 | 120000 | 26000 | 加快建设 | 通川区农产品加工集中区管委会 | 段再青 | 通川区政府 |  |  |
| 49 | 宣汉普光经济开发区产业项目 | 宣汉县 | 通力机械，阳光防护栏，国鸿建材、利华电化、宏博反光材料等 | 2012-2015 | 80000 | 40000 | 加快建设 | 宣汉县普光经济开发区管委会 | 邹惠明 | 宣汉县政府 |  |  |
| 50 | 渠县工业园集中区产业项目 | 渠 县 | 贝森电子、金城合金、特驱饲料、乐仕达电子、通济油脂、永强汽车饰品、等公司产品生产线 | 2012-2015 | 95000 | 35000 | 加快建设 | 渠县工业园管委会 | 古正举 | 渠县政府 |  |  |
| （四） | 农林水利 |  |  |  | 252580 | 43000 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 宣汉白岩滩水库 | 宣汉县 | 水库总库容6557万立方米，灌面29.8万亩 | 2010-2015 | 127080 | 20000 | 加快建设 | 宣汉县白岩滩水库管理中心 | 陈中华 | 宣汉县政府 | 市水务局 |  |
| 52 | 万源寨子河水库 | 万源市 | 水库总库容1200万立方米，灌面1.94万亩 | 2011-2015 | 39600 | 10000 | 加快建设 | 万源市中型水库建设管理局 | 陈中华 | 万源市政府 | 市水务局 |  |
| 53 | 渠县刘家拱桥水库 | 渠 县 | 水库总库容1497万立方米，灌面6.7万亩 | 2010-2015 | 35900 | 10000 | 加快建设 | 刘家拱桥水库建设管理处 | 王全兴 | 渠县政府 | 市水务局 |  |
| 54 | 州河环境整治工程 | 通川区 达川区 | 州河中坝桥闸枢纽、堤防、水土保护及麻柳、大风、魏兴镇3座污水处理厂等 | 2013-2015 | 50000 | 3000 | 加快建设 | 市水务局 通川区政府 达川区政府 | 陈中华 | 市水务局 通川区政府 达川区政府 |  |  |
| （五） | 城市基础 设施 |  |  |  | 2020560 | 391000 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 马踏洞片区基础设施建设 | 通川区 | 建道路、管网等基础设施 | 2012-2016 | 580000 | 50000 | 加快建设 | 达州发展控股有限公司 | 段再青 | 达州发展控股有限公司 | 通川区政府 |  |
| 56 | 达川区三里坪人文生态区 | 达川区 | 建道路、管网等基础设施 | 2008-2015 | 270000 | 50000 | 加快建设 | 达川区三里坪协调办 | 李天满 | 达川区政府 |  |  |
| 57 | 凤凰山隧道及连接线工程 | 通川区 | 凤凰山隧道及西延线工程，其中，凤凰山隧道长5.6公里，西延线长2公里 | 2013-2016 | 142000 | 50000 | 加快建设 | 市政工程处 | 张 健 | 市城管局 |  |  |
| 58 | 塔石路改扩建工程 | 通川区 | 道路、管网等基础设施，改建道路长3952米、宽30米 | 2013-2016 | 95580 | 10000 | 加快建设 | 市政工程处 | 黄平林 | 市城管局 |  |  |
| 59 | 金南大桥工程 | 通川区达川区 | 总长2050米，其中：金南大桥长606米；西外引道869米；南外引道长575米等 | 2013-2016 | 79800 | 25000 | 加快建设 | 市市政工程处达川区住建局 | 康莲英 | 市城管局 达川区政府通川区政府 |  |  |
| 60 | 莲花湖片区土地一级开发整理项目 | 通川区 | 0.7平方公里土地一级开发整理 | 2012-2015 | 60000 | 20000 | 加快建设 | 市土地储备中心 | 胥 健 | 市国土资源局 | 通川区政府 |  |
| 61 | 开江县新宁河滨水景观工程 | 开江县 | 建新宁河3600米景观绿化带 | 2012-2015 | 50000 | 20000 | 加快建设 | 四川通达集团 | 张德珍 | 开江县政府 |  |  |
| 62 | 大寨子公园建设 | 通川区 | 建园内道路、管网等基础设施及休闲设施、植物栽培等 | 2013-2015 | 20080 | 10000 | 加快建设 | 市园林处 | 吴应刚 | 市林业局 | 通川区政府 |  |
| 63 | 达州经济开发区基础设施 | 经开区 | 建南北1号干道、七河路三期、金垭路、百花路、金龙互通立交改建、标准厂房、长田片区道路、土地整理等 | 2011-2016 | 340000 | 50000 | 加快建设 | 达州经开区管委会 | 段再青 | 达州经开区 |  |  |
| 64 | 达州市农产品加工集中区基础设施 | 通川区 | 3平方公里基础设施及配套设施 | 2012-2016 | 130000 | 30000 | 加快建设 | 市金地工业发展有限公司 | 段再青 | 通川区政府 |  |  |
| 65 | 大竹苎麻工业集中区基础设施 | 大竹县 | 8平方公里基础设施及配套设施 | 2006-2015 | 95000 | 25000 | 加快建设 | 大竹县经开区管委会 | 段再青 | 大竹县政府 |  |  |
| 66 | 宣汉普光经济开发区基础设施 | 宣汉县 | 道路、管网等基础设施及配套设施 | 2008-2015 | 53100 | 20000 | 加快建设 | 宣汉县普光经济开发区管委会 | 段再青 | 宣汉县政府 |  |  |
| 67 | 开江工业集中区基础设施 | 开江县 | 道路、管网等基础设施及配套设施 | 2009-2015 | 75000 | 20000 | 加快建设 | 开江县工业集中区管委会 | 段再青 | 开江县政府 |  |  |
| 68 | 渠县工业园基础设施二期工程 | 渠 县 | 道路、管网等基础设施及配套设施 | 2013-2015 | 30000 | 11000 | 加快建设 | 渠县工业园区管委会 | 段再青 | 渠县政府 |  |  |
| （六） | 民生和社会事业 |  |  |  | 1492000 | 143000 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 全市学校校舍建设工程 | 全 市 | 改扩建中小学校舍3.4万平方米，新建学前教育1.29万平方米,新建及改扩建9所中小学 | 2010-2015 | 53000 | 11000 | 加快建设 | 各县市区教育局 | 邓瑜华 | 市教育局 | 各县市区政府 |  |
| 70 | 全国新农村文化艺术演展基地 | 通川区 | 建集演、展、博、销、旅及文化保护于一体的文化产业园区 | 2012-2017 | 300000 | 15000 | 加快建设 | 市文广影视局 | 胥 健 | 市文广局 | 通川区政府 |  |
| 71 | 西南职业教育园区建设 | 通川区 | 建校舍73万平方米及道路管网等配套设施 | 2012-2016 | 300000 | 50000 | 加快建设 | 西南职业教育园区建设指挥部 市国资经营公司 | 邓瑜华 | 市教育局 |  |  |
| 72 | 市主城区棚户区改造 | 通川区 达川区 经开区 | 市主城区棚户区改造43972户 | 2013-2019 | 724000 | 52000 | 加快建设 | 通川区住建局 达川区住建局 经开区住建分局 | 黄平林 | 市住建局 | 通川区政府 达川区政府 达州经开区 |  |
| 73 | 达州市中心医院业务综合楼 | 通川区 | 建筑面积12万平方米 | 2012-2015 | 60000 | 10000 | 加快建设 | 达州市中心医院 | 吴应刚 | 市卫生局 |  |  |
| 74 | 宣汉县职教园区建设 | 宣汉县 | 建筑面积16.2万平方米 | 2013-2015 | 55000 | 5000 | 加快建设 | 宣汉县职业中专学校 | 吴应刚 | 宣汉县政府 |  |  |
| （七） | 商贸旅游 |  |  |  | 2390000 | 596000 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 达州市复兴农副产品批发市场 | 通川区 | 建筑面积100万平方米，含蔬菜交易区、水果交易区、海水产品交易区等 | 2013-2018 | 200000 | 30000 | 加快建设 | 四川一新投资实业有限责任公司 | 康莲英 | 通川区政府 |  |  |
| 76 | 大竹商贸物流园 | 大竹县 | 家居建材、商贸物流、电子商务等功能区及配套设施区 | 2012-2016 | 200000 | 20000 | 加快建设 | 重庆对外经贸（集团）有限公司 | 胡 杰 | 大竹县政府 |  |  |
| 77 | 渠县长德商贸城 | 渠 县 | 建商品交易、仓储、配送、金融服务为一体的大型商贸物流城 | 2012-2015 | 150000 | 60000 | 加快建设 | 渠县长德商贸物流开发有限公司 | 胡 杰 | 渠县政府 |  |  |
| 78 | 达川区杨柳汽车商贸项目 | 达川区 | 新建30个汽车4S店，1个7S店 | 2010-2015 | 145000 | 30000 | 加快建设 | 达川区杨柳工业园区管理办公室 | 郑友清 | 达川区政府 |  |  |
| 79 | 中青国际家居建材广场 | 达川区 | 建筑面积30万平方米 | 2010-2015 | 100000 | 25000 | 加快建设 | 四川中青置业有限公司 | 胡 杰 | 达川区政府 |  |  |
| 80 | 通川区伟经物流园 | 通川区 | 集信息交易、城际专线、仓储加工等功能于一体的货运港 | 2013-2015 | 47000 | 20000 | 加快建设 | 四川伟经投资集团有限公司 | 胡 杰 | 通川区政府 |  |  |
| 81 | 万源市古东关仓储物流园区 | 万源市 | 建仓储物流市场约21.7万平方米 | 2013-2015 | 53000 | 20000 | 加快建设 | 万源市远东实业有限公司 | 王新权 | 万源市政府 |  |  |
| 82 | 宣汉县巴人文化广场商贸城 | 宣汉县 | 新建广场、步行街、商贸中心、文化展演等约18万平米 | 2013-2015 | 250000 | 100000 | 加快建设 | 宣汉县住建局 | 李绍奇 | 宣汉县政府 |  |  |
| 83 | 达川区升华城市综合体建设项目 | 达川区 | 建购物、休闲、娱乐设施等30万平方米 | 2012-2015 | 220000 | 60000 | 加快建设 | 四川升华集团 | 李天满 | 达川区政府 |  |  |
| 84 | 开江县五路口城市综合体建设项目 | 开江县 | 建购物、休闲、娱乐设施等40万平方米 | 2012-2017 | 210000 | 50000 | 加快建设 | 重庆金阳公司 | 徐 承 | 开江县政府 |  |  |
| 85 | 宣汉县鑫世纪.公园城城市综合体建设项目 | 宣汉县 | 建购物、休闲、娱乐设施等41万平方米 | 2013-2017 | 180000 | 50000 | 加快建设 | 四川翰城投资有限责任公司 | 王善国 | 宣汉县政府 |  |  |
| 86 | 大竹竹城城市综合体建设项目 | 大竹县 | 建购物、休闲、娱乐设施等30.5万平方米 | 2012-2017 | 80000 | 30000 | 加快建设 | 海太阳公司 | 马 骏 | 大竹县政府 |  |  |
| 87 | 罗浮新城市广场项目 | 通川区 | 总建筑面积18万平方米 | 2013-2015 | 60000 | 45000 | 加快建设 | 达州市大昌实业有限公司 | 黄平林 | 市住建局 |  |  |
| 88 | 万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目 | 万源市 | 建游客中心、游乐设施、观景设施、温泉度假区及其他游乐设施等 | 2012-2021 | 300000 | 25000 | 加快建设 | 万源元邦旅游产业开发有限公司 | 王新权 | 万源市政府 |  |  |
| 89 | 宣汉县巴山红军公园改造工程 | 宣汉县 | 对巴山红军公司改造升级及配套设施建设 | 2013-2016 | 100000 | 20000 | 加快建设 | 宣汉县住建局 | 李绍奇 | 宣汉县政府 |  |  |
| 90 | 宣汉县洋烈水乡旅游开发项目 | 宣汉县 | 游客接待中心、湿地公园、川东花卉婚庆基地、自行车健身骑游道、水上乐园等 | 2012-2016 | 50000 | 5000 | 加快建设 | 宣汉县旅游局 | 王善国 | 宣汉县政府 |  |  |
| 91 | 开江县牛山寺森林休闲公园建设 | 开江县 | 园林化的城市公园，道路、园林、主体服务设施建设 | 2013-2017 | 45000 | 6000 | 加快建设 | 重庆山茂园林有限公司 | 徐 承 | 开江县政府 |  |  |
| 三、新开工项目（29个） |  |  |  |  | 5405037 | 589000 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 能 源 |  |  |  | 83000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 宣汉县500千伏输变电工程 | 宣汉县 通川区 达川区 | 建宣汉县500千伏输变电站，线路2×86公里 | 2014-2016 | 83000 | 30000 | 开工建设 | 四川省电力公司 | 洪继诚 | 市发改委 | 宣汉县政府 通川区政府 达川区政府 |  |
| （二） | 交通 |  |  |  | 1715000 | 110000 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 万源至巴中高速公路 | 万源市 | 全长122.3公里，其中达州境内53公里 | 2014-2016 | 800000 | 50000 | 开工建设 | 待定 | 黄平林 | 市交通运输局 | 万源市政府 |  |
| 94 | 达州至营山高速公路 | 达州市 | 全长144.5公里，其中达州境内60公里 | 2014-2017 | 900000 | 50000 | 开工建设 | 市交通发展总公司 | 黄平林 | 市交通运输局 |  |  |
| 95 | 达渝高速大竹南出口建设工程 | 大竹县 | 达渝高速大竹南新建匝道1.258公里、连接线2.384公里 | 2014-2015 | 15000 | 10000 | 开工建设 | 大竹县恒达交通发展有限责任公司 | 梅 榕 | 大竹县政府 |  |  |
| （三） | 工 业 |  |  |  | 934000 | 135000 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 达州安山岩纤维项目 | 经开区 | 建年产10万吨安山岩纤维材料生产基地 | 2014-2015 | 100000 | 10000 | 开工建设 | 达州安山纤维有限公司 | 洪继诚 | 达州经开区 | 市经信委 |  |
| 97 | 宣汉县不溶性硫磺项目 | 宣汉县 | 年产17.5万吨不溶性硫磺 | 2014-2016 | 200000 | 20000 | 开工建设 | 河北阿克思福化工有限公司 | 邹惠明 | 宣汉县政府 |  |  |
| 98 | 渠县盐化工产业园区项目 | 渠 县 | 建年产5万吨食品级氯化钾、年产5万吨磷酸二氢钾配套年产3万吨氢氧化钾等 | 2014-2020 | 327000 | 30000 | 开工建设 | 成都化工股份有限公司 | 古正举 | 渠县政府 |  |  |
| 99 | 大竹奈步体育产业园项目 | 大竹县 | 建集体育运动服装、体育器材、户外运动用品、生产、物流为一体的产业园区 | 2014-2016 | 127000 | 30000 | 开工建设 | 大竹县经开区管委会 | 刘元成 | 大竹县政府 |  |  |
| 100 | 通川区食品加工园 | 通川区 | 建食品加工、冷链产品加工等食品加工园 | 2014-2016 | 65000 | 10000 | 开工建设 | 重庆食协投资集团 | 杨清华 | 通川区政府 |  |  |
| 101 | 通川区冰点饮品项目 | 通川区 | 建高端品牌瓶装矿泉水和易拉罐饮品生产线 | 2014-2016 | 20000 | 10000 | 开工建设 | 重庆冰点投资有限公司 | 杨清华 | 通川区政府 |  |  |
| 102 | 达州制冷机械设备生产项目 | 经开区 | 建成年产1万套保温板、并联压缩机和冷凝机组5000套等 | 2014-2016 | 60000 | 10000 | 开工建设 | 四川维沃达投资管理有限公司 | 吴立岩 | 达州经开区 |  |  |
| 103 | 雷纳50万吨复合肥项目 | 经开区 | 建年产50万吨高塔造粒复合肥装置 | 2014-2015 | 20000 | 10000 | 开工建设 | 四川雷纳化肥有限公司 | 洪继诚 | 达州经开区 |  |  |
| 104 | 不锈钢制品生产项目 | 经开区 | 建设年产1.5万吨不锈钢管材、年产1万吨钢构生产线一条等 | 2014-2016 | 15000 | 5000 | 开工建设 | 达州市鑫银商贸有限公司 | 洪继诚 | 达州经开区 |  |  |
| （四） | 农林水利 |  |  |  | 161800 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 大竹县土地滩水库 | 大竹县 | 水库总库容2221万立方米 | 2014-2018 | 99600 | 3000 | 开工建设 | 大竹县竹湖投资有限公司 | 王全兴 | 大竹县政府 | 市水务局 |  |
| 106 | 石峡子水库 | 达川区 | 水库总库容2315万方 | 2014-2018 | 62200 | 5000 | 开工建设 | 达川区云门水务投资有限公司 | 陈中华 | 达川区政府 | 市水务局 |  |
| （五） | 城市基础设施 |  |  |  | 1520237 | 190000 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 达川工业新城建设 | 达川区 | 1.7平方公里基础设施及配套设施 | 2014-2018 | 400000 | 50000 | 开工建设 | 待定 | 段再青 | 达川区政府 |  |  |
| 108 | 塔坨片区开发建设 | 通川区 | 整体打造塔坨片区建设 | 2014-2017 | 392300 | 50000 | 开工建设 | 市投资公司 | 包 惠 | 市住建局 | 通川区政府 |  |
| 109 | 秦巴物流园区建设 | 达川区 | 建园区道路、管网及配套设施 | 2014-2017 | 370000 | 15000 | 开工建设 | 达川区政府 | 王川红 | 达川区政府 |  |  |
| 110 | 市城区地下管网综合管廊建设 | 通川区 达川区 经开区 | 建市政地下管网综合管廊约24.1公里 | 2014-2017 | 240000 | 5000 | 开工建设 | 通川区住建局 达川区住建局 经开区住建分局 | 黄平林 | 市住建局 | 通川区政府 达川区政府 达州经开区 |  |
| 111 | 鹿鼎寨公园建设 | 通川区 | 鹿鼎寨公园景观建设 | 2014-2015 | 50289 | 45000 | 开工建设 | 市园林处 | 胡 杰 | 市林业局 | 通川区政府 市国土资源局 |  |
| 112 | 市城区供水工程 | 通川区 达川区 | 莲花湖水厂一期7.5万吨/日及输配管网，三里坪水厂建5万吨/日水厂及输配管网； | 2014-2017 | 26751 | 5000 | 开工建设 | 市水务集团有限公司 市南城给排水公司 | 黄平林 | 市住建局 | 通川区政府 达川区政府 |  |
| 113 | 城市园林绿化工程 | 通川区 | 新建城区绿化、中心城区绿化升级改造、苗圃基地建设 | 2014-2015 | 24000 | 10000 | 开工建设 | 市园林处 | 王全兴 | 市林业局 | 通川区政府 市住建局 |  |
| 114 | 滨河路北段二期工程 | 通川区 | 建滨河路北段长1675米 | 2014-2015 | 16897 | 10000 | 开工建设 | 市市政工程处 | 黄平林 | 市城管局 |  |  |
| （六） | 民生和社会事业 |  |  |  | 359400 | 46000 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 达州.国际医疗健康产业园 | 达川区 | 新建国际医疗健康产业园37.6平方米，其中民营三甲医院12平方米 | 2014-2018 | 300000 | 20000 | 开工建设 | 中康健华（北京）有限公司 | 邓瑜华 | 达川区政府 |  |  |
| 116 | 全市保障性住房工程 | 全 市 | 新建保障性住房4540套 | 2014-2015 | 45400 | 20000 | 开工建设 | 各县市区住建局 | 黄平林 | 市住建局 | 各县市区政府 |  |
| 117 | 大竹县人民医院综合大楼 | 大竹县 | 建综合大楼3.5万平方米 | 2014-2015 | 14000 | 6000 | 开工建设 | 大竹县人民医院 | 吴应刚 | 大竹县政府 |  |  |
| （七） | 商贸旅游 |  |  |  | 631600 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 红星美凯龙莲花湖商业综合体项目 | 通川区 | 集购物中心、酒店、写字楼、商住等一体商业综合体 | 2014-2016 | 300000 | 30000 | 开工建设 | 红星美凯龙集团 | 李天满 | 市住建局 | 通川区政府 |  |
| 119 | 仁和春天商业综合体项目 | 通川区 | 集购物中心、酒店、写字楼、商住等一体商业综合体 | 2014-2016 | 300000 | 30000 | 开工建设 | 成都仁和实业有限公司 | 李天满 | 市住建局 | 通川区政府 |  |
| 120 | 徐工工程机械达州配套生产服务中心项目 | 经开区 | 建生产厂房、产品库房、维修中心、试车区、展示广场等 | 2014-2015 | 31600 | 10000 | 开工建设 | 通川区惠丰工程机械有限公司 | 洪继诚 | 达州经开区 |  |  |

2014年市级领导牵头推进150个重点项目建设任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 总投资 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 项目业主 或建设单位 | 责任领导 | 责任单位 | 协助单位 | 备注 |
| 四、加快前期项目（30个） |  |  | 7947100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 能源 |  | 254000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 川投二期2×35万千瓦天然气热电联产项目 | 经开区 | 254000 | 开展项目论证 | 完成市场调研 | 启动编制项目可研报告等工作 | 开展项目立项工作 | 川投燃气发电有限责任公司 | 洪继诚 | 达州经开区 |  |  |
| （二） | 交通 |  | 2735000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 达州机场迁建项目 | 达州市 | 200000 | 完成预可研编制并上报省政府 | 完成预可研报告初审并上报国务院 | 启动相关专题报告编制 | 完成相关专题报告编制 | 达州机场建设有限责任公司 | 洪继诚 | 市发展改革委 |  |  |
| 123 | 达渝城际铁路 | 达州市 | 1100000 | 前期研究论证 | 前期研究论证 | 前期研究论证 | 前期研究论证 | 待定 | 黄平林 | 市交通运输局 |  |  |
| 124 | 渠江航运开发建设 | 通川区 达川区 渠 县 | 630000 | 完成项目预可报告立项审查 | 开展工可报告和专题报告编制工作 | 完成工可报告行业审查，完成专题报告报批 | 完成工可报告审批工作，开展初步设计工作 | 待定 | 焦伟侠 | 市交通运输局 | 通川区政府 达川区政府 渠县政府 |  |
| 125 | 达渠快速通道 | 渠 县 | 560000 | 开展工可报告编制工作 | 开展工可报告编制工作，完成专题报告委托工作 | 完成工可报告行业审查 | 完成专题报告、工可报告审批，开展设计招标工作 | 待定 | 黄平林 | 市交通运输局 | 达川区政府 渠县政府 |  |
| 126 | 开梁快速通道建设 | 开江县 | 146000 | 完成可研报告 | 完成可研审查 | 完成可研批复 | 完成初步设计 | 开江众望交通投资有限公司 | 徐 承 | 开江县政府 | 市交通运输局 |  |
| 127 | 万源市通城路升级改造工程 | 万源市 | 99000 | 外业勘察 | 完成初设 | 施工图设计 | 完成施工图设计 | 万源市恒达利公路建设投资有限公司 | 黄平林 | 万源市政府 |  |  |
| （三） | 工业 |  | 3585000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 达钢异地改造一期项目 | 经开区 | 1800000 | 确定可研编制单位 | 开展搬迁安置、补偿工作 | 开展土地、环评、施工图设计工作，编制可研报告 | 开展项目立项 | 达州钢铁集团公司 | 焦伟侠 | 市经信委 | 达州经开区 |  |
| 129 | 岳城车业异地搬迁 | 经开区 | 660000 | 招商引资 | 招商引资 | 开展编制可研报告 | 完善可研报告 | 四川荣武集团 | 吴立岩 | 达州经开区 | 市经信委 |  |
| 130 | 川粤•国际皮鞋产业园项目 | 大竹县 | 320000 | 市场调研 | 项目论证 | 开展前期工作 | 完成备案 | 广东川渝皮革商会 | 彭 飚 | 大竹县政府 |  |  |
| 131 | 达兴能源甲醇制柴油添加剂项目 | 经开区 | 150000 | 开展项目论证及市场调研 | 启动编制项目可研报告等工作 | 开展项目立项工作 | 开展选址、用地等前期工作 | 达兴能源股份有限公司 | 王川红 | 达州经开区 | 市经信委 |  |
| 132 | 恒成富钾岩盐综合利用项目 | 经开区 | 150000 | 完成市场调研、技术储备 | 开展选址、用地等前期工作 | 开展选址、用地等前期工作 | 编制项目申请报告 | 恒成能源（集团）有限公司 | 王川红 | 达州经开区 | 市经信委 |  |
| 133 | 重庆众采电动汽车项目 | 经开区 | 150000 | 洽谈投资协议 | 洽谈投资协议 | 洽谈投资协议 | 开展项目立项工作 | 重庆众采电动科技有限公司 | 洪继诚 | 达州经开区 | 市经信委 |  |
| 134 | 通川区新材料生态产业园 | 通川区 | 100000 | 洽谈投资协议 | 洽谈投资协议 | 洽谈投资协议 | 开展项目立项工作 | 重庆润晓新材料有限公司 | 杨清华 | 通川区政府 | 市经信委 |  |
| 135 | 达州美丰大化肥节能技改项目 | 经开区 | 75000 | 与中石化洽谈合作协议 | 与中石化洽谈合作协议 | 与中石化洽谈合作协议 | 获批技改扩能方案 | 四川美丰集团 | 吴立岩 | 达州经开区 | 市经信委 |  |
| 136 | 达州经开区循环化改造项目 | 经开区 | 60000 | 项目论证 | 编制实施方案 | 编制实施方案 | 批复实施方案 | 达州经开区管委会 | 洪继诚 | 达州经开区 |  |  |
| 137 | 大竹川东汽配退城进园项目 | 大竹县 | 60000 | 市场调研 | 项目论证 | 编制实施方案 | 完成项目立项 | 四川省川东汽配制造有限公司 | 刘方棠 | 大竹县政府 |  |  |
| 138 | 川环科技航空、舰船及汽车特种高分子材料项目 | 大竹县 | 60000 | 市场调研 | 项目论证 | 编制实施方案 | 完成项目立项 | 四川川环科技股份有限公司 | 马 骏 | 大竹县政府 |  |  |
| （四） | 农林水利 |  | 658100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 宣汉土溪口水库 | 宣汉县 | 320700 | 编制行洪论证、节能减排等专题报告 | 编制压覆矿产、社会稳定性评价等专题报告 | 争取项目建议书国家发改委咨询评估 | 争取项目建议书国家发改委审批 | 达州市大型水利工程建设管理中心 | 陈中华 | 市水务局 | 宣汉县政府 |  |
| 140 | 万源市固军水库 | 万源市 | 179700 | 汇报争取建议书审查事宜 | 编制地震评价、水土保持等专题报告 | 争取水规总院项目建议书审查 | 争取水利部项目建议书批复 | 达州市大型水利工程建设管理中心 | 王全兴 | 市水务局 | 万源市政府 |  |
| 141 | 万源李家梁水库 | 万源市 | 73000 | 编制坝址（渠线）选择、正常蓄水位选择、施工总布置三专题报告 | 开展坝址（渠线）选择、正常蓄水位选择、施工总布置三专题报告审查 | 开展可行性研究报告设计单位等招投标前期工作 | 编制工程场地地震安全性评价报告、实物移民指标调查细则和工作方案 | 万源市水务局 | 陈中华 | 万源市政府 | 市水务局 |  |
| 142 | 渠县白兔水库 | 渠 县 | 46500 | 开展坝址（渠线）选择、正常蓄水位选择、施工总布置三专题报告审查 | 开展可行性研究报告设计单位等招投标前期工作 | 编制工程场地地震安全性评价报告、实物移民指标调查细则和工作方案 | 编制水资源论证、行洪论证与河势稳定影响评价等报告 | 渠县水务局 | 王全兴 | 渠县政府 | 市水务局 |  |
| 143 | 通川区双河口水库 | 通川区 | 38200 | 完成全部专题、专项报告批复 | 省水利厅可研预审，长江委复核批复 | 可研报告取得省发改委批复 | 编制完成初设报告并争取初设省水利厅审批，启动施工招标工作 | 通川区重点水利工程建设管理中心 | 王全兴 | 通川区政府 | 市水务局 |  |
| （五） | 城市基础设施 |  | 358000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 达州市城市水源地搬迁工程 | 达州市 | 158000 | 完成项目调查 | 完成项目建议书 | 完成环评、水保、水资源等编制 | 完成可研报告编制 | 待定 | 黄平林 | 市住建局 |  |  |
| 145 | 渠县八蒙山公园建设项目 | 渠 县 | 120000 | 完成可研报告 | 初步方案设计完成 | 施工图设计完成 | 准备招投标 | 渠县住建局 | 古正举 | 渠县政府 |  |  |
| 146 | 渠县工业园集中区三期基础设施建设 | 渠 县 | 80000 | 地貌测绘 | 编制项目建议书 | 选址意见、用地预审、能评、稳评等手续 | 编制可研报告 | 渠县工业园管理委员会 | 段再青 | 渠县政府 |  |  |
| （六） | 商贸旅游 |  | 357000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 渠县物流园区建设项目 | 渠 县 | 50000 | 项目规划 | 综合踏勘 | 开展选址、用地等前期工作 | 编制可研报告 | 渠县工业园管理委员会 | 胡 杰 | 渠县政府 |  |  |
| 148 | 经开区金融仓储项目 | 经开区 | 50000 | 开展选址、用地等前期工作 | 开展选址、用地等前期工作 | 启动编制可研报告等工作 | 完成项目立项 | 方圆造财有限公司 | 胡 杰 | 达州经开区 |  |  |
| 149 | 好一新奥特莱斯商业广场 | 通川区 | 60000 | 完成立项 | 完善项目用地手续 | 完成总平面规划方案设计 | 完成环评 | 达州好一新奥特莱斯投资有限公司 | 胡 杰 | 通川区政府 |  |  |
| 150 | 通川区犀牛山生态旅游综合开发 | 通川区 | 197000 | 项目规划 | 完成项目备案 | 完成项目环评 | 完成项目节能 | 通川区旅游局 | 张 健 | 通川区政府 |  |  |