2016年市级领导牵头推进200个重点项目完成情况

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 总投资 | 2016年投资计划 |  | 一季度 |  |  | 责任 领导 | 项目业主或建设单位 | 行业主管或归口部门(公司) | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 一季度 | 完成 投资 | 完成年度计划占比% | 完成的形象进度 |  |  |  |  |
|  | 合 计(200个) |  | 68212990 | 4303300 | 696870 | 870971 | 20.2% |  |  |  |  |  |
| 一 | 建成投运 |  | 2565600 | 969600 | 232000 | 225901 | 23% |  |  |  |  |  |
| (一) | 基础设施项目 |  | 1650000 | 712000 | 176500 | 148473 | 21% |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 交通基础设施 |  | 1135000 | 348000 | 60000 | 74558 | 21% |  |  |  |  |  |
| 1 | 南大梁高速公路工程 | 达州市 | 685000 | 38000 | 10000 | 18627 | 49% | 隧道进口段左洞完成开挖进尺2974延米，右洞完成开挖进尺2948延米；出口左洞完成开挖进尺5027延米，右洞完成开挖进尺4959延米，左洞剩余150延米，右洞剩余261延米，累计完成开挖15908延米，占开挖总量的97.48% | 王善平 | 四川省南渝高速公路有限公司 | 市交通运输局 |  |
| 2 | 地方重点公路工程 | 达州市 | 242000 | 242000 | 40000 | 40000 | 17% | 国省干线改扩建加快建设，农村公路县乡道改善建设35.9公里 | 王善平 | 各县市区交通运输局 经开区社会事务局 | 市交通运输局 |  |
| 3 | 渠县西岸生命通道建设工程 | 渠 县 | 102000 | 20000 | 3000 | 7000 | 35% | 渠北至土溪段 已全面完工，投入运营;土溪至涌兴段路基工程和 挡土墙工程基本完成。边坡支护及边沟完成.桥梁工程完成95% | 张顺帆 | 渠县交通发展有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 4 | 大竹县山后快速通道二、三期工程 | 大竹县 | 45000 | 20000 | 3000 | 3090 | 15% | 二期金鸡段路基土石方已基本完成，挡防工程6.2万方，涵洞950米。正在进行路面基层铺筑工作;三期已全面开工，完成土石方8万方，挡土墙5000立方 | 马 骏 | 大竹县恒达交通发展有限责任公司 | 大竹县人民政府 | 水气管搬迁慢，建设资金缺口大 |
| 5 | 省道302线升级改造工程(长石至川渝界) | 万源市 | 46000 | 23000 | 3000 | 4571 | 20% | 路基基本完工 | 张洪波 | 万源市恒达利公路建设投资有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 6 | 达渝高速大竹南出口建设项目 | 大竹县 | 15000 | 5000 | 1000 | 1270 | 25% | 连接线路基基本成型，完成2道涵洞，完成光缆保护桥梁主体工程、匝道大桥桩基础，匝道大桥4号桥台基础浇筑完成 | 马 骏 | 大竹县恒达交通发展有限责任公司 | 大竹县人民政府 | 资金缺口大 |
| ⑵ | 城市基础设施 |  | 12000 | 4000 | 500 | 1000 | 25% |  |  |  |  |  |
| 7 | 渠县东城污水处理厂及截污干管建设项目 | 渠 县 | 12000 | 4000 | 500 | 1000 | 25% | 污水处理厂主体工程已完成土建工程量的98% | 张顺帆 | 渠县隆泰环保工程有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| ⑶ | 能源基础设施 |  | 248000 | 223000 | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 国家电网农网改造工程 | 达州市 | 90000 | 80000 | 30000 |  |  | 资金计划未下达 | 洪继诚 | 国网达州供电公司 | 国网达州供电公司 |  |
| 9 | 地方电网农网改造工程 | 达州市 | 158000 | 143000 | 60000 |  |  | 资金计划未下达 | 洪继诚 | 达州电力集团 万源市、大竹县、渠县、开江县地方电力公司 | 达州电力集团 |  |
| ⑷ | 农林水利基础设施 |  | 125000 | 125000 | 24000 | 14000 | 11% |  |  |  |  |  |
| 10 | 渠县农建综合示范区建设 | 渠 县 | 30000 | 30000 | 5000 | 9000 | 30% | 地形整治2000亩、田型整治3000亩；硬化村组公路、耕作道、入户路80公里、公路改造3公里等 | 张顺帆 | 渠县农办 | 渠县人民政府 |  |
| 11 | 大竹县农建综合示范区建设 | 大竹县 | 30000 | 30000 | 5000 |  |  | 已落实农建综合示范区涉及的乡镇及具体村社，拟定了农建示范区的线路，正在制作规划 | 彭 飚 | 大竹县农委 | 大竹县人民政府 |  |
| 12 | 开江县农建综合示范区建设 | 开江县 | 25000 | 25000 | 5000 |  |  | 完成开工前准备工作 | 郑友清 | 开江县农办 | 开江县人民政府 |  |
| 13 | 通川区农建综合示范区建设 | 通川区 | 20000 | 20000 | 5000 |  |  | 产业已具雏形，规划已初审 | 王善国 | 通川区农工委 | 通川区人民政府 |  |
| 14 | 万源市农建综合示范区建设 | 万源市 | 20000 | 20000 | 4000 | 5000 | 25% | 完成土地平整5000亩等 | 张洪波 | 万源市农办 | 万源市人民政府 |  |
| ⑸ | 园区基础设施 |  | 130000 | 12000 | 2000 | 4175 | 35% |  |  |  |  |  |
| 15 | ▲达州市农产品加工集中区基础设施项目 | 通川区 | 130000 | 12000 | 2000 | 4175 | 35% | 工业集中区三期道路已完成路基建设，魏蒲产城一期道路正推进房屋拆迁工作 | 陈中华 | 达州市金地工业发展有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| (二) | 产业项目 |  | 728000 | 129000 | 31500 | 50128 | 39% |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 工业 |  | 225000 | 60000 | 14500 | 29828 | 50% |  |  |  |  |  |
| 16 | 新达泵阀搬迁项目 | 经开区 | 28000 | 18000 | 4500 | 12000 | 67% | 机加车间已建成试产，研发中心、办公楼、倒班房、岗亭已完成主体结构建设，生产车间完成建设60% | 洪继诚 | 新达泵阀股份有限公司(四川新达泵业有限责任公司) | 达州经开区管委会 |  |
| 17 | 秦巴轻工园一期建设项目 | 经开区 | 38000 | 8000 | 2000 | 2500 | 31% | 生产区主体工程基本竣工，产品交易区、仓储物流区、生活服务区正在修建 | 杨勇革 | 四川金飞吉置业有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 18 | 鑫银不锈钢制品生产项目 | 经开区 | 15000 | 7000 | 1000 | 2500 | 36% | 2栋厂房基本竣工，正在进行办公楼主体工程、其余厂房主体工程及生产线建设 | 洪继诚 | 达州市鑫银商贸有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 19 | 一江贸易130万套车轮生产项目 | 经开区 | 14000 | 7000 | 1750 | 3000 | 43% | 一号厂房进入扫尾；二号厂房全面完工，现已全部投入使用；三号、四号厂房基础施工完成，准备钢结构施工；二号办公楼主体完工，一号办公楼基础完工，正在主体施工 | 杨勇革 | 达州市一江贸易有限责任公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 20 | 川豹年产1万吨电缆生产线项目 | 渠 县 | 10000 | 5000 | 1250 | 1250 | 25% | 完成一幢厂房修建及设备安装，正在调试设备 | 余先河 | 四川省川豹电缆有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 21 | ▲达州市农产品加工集中区产业项目 | 通川区 | 120000 | 15000 | 4000 | 8578 | 57% | 宏隆肉类食品二期主体已完工，三圣宫﹑精影食品已完成主体建设，源美冷链物流已完成场平工程，地奥天府和天泰药业已投产运营 | 陈中华 | 通川区农产品加工集中区管委会 | 通川区人民政府 |  |
| ⑵ | 现代服务业 |  | 503000 | 69000 | 17000 | 20300 | 29% |  |  |  |  |  |
| 22 | 万源市古东关仓储物流园区项目 | 万源市 | 53000 | 9000 | 1000 | 2000 | 22% | 项目主体工程完成70%，附属设施建设工程启动 | 康莲英 | 万源市远东实业有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 23 | 四川道合盛家居用品连锁项目 | 渠 县 | 50000 | 10000 | 2500 | 2800 | 28% | 主体框架完成 | 陈绪科 | 四川道合盛投资管理有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 24 | 达川区升华城市综合体项目 | 达川区 | 280000 | 20000 | 3500 | 3500 | 18% | 已完成主体建设和外墙玻璃幕墙，正在进行内装 | 梅 榕 | 达州市宏源房地产发展有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| 25 | 罗浮新城市广场项目 | 通川区 | 120000 | 30000 | 10000 | 12000 | 40% | 主体工程全部完成，内外装修及设备安装完成40%，绿化景观完成50% | 王善平 | 达州市大昌实业有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| (三) | 民生工程及社会事业项目 |  | 187600 | 128600 | 24000 | 27300 | 21% |  |  |  |  |  |
| 26 | 全市易地扶贫搬迁工程 | 达州市 | 80000 | 59000 | 10000 | 10500 | 18% | 加快建设中 | 王全兴 | 各县市区以工代赈办 | 市发改委 市扶贫移民局 |  |
| 27 | 达州嘉祥外国语学校建设项目 | 通川区 | 51000 | 31000 | 5000 | 6500 | 21% | 主体完工，正进行外装 | 吴应刚 | 市教育局 | 市教育局 |  |
| 28 | 大竹县文体艺术中心室内体育馆建设项目 | 大竹县 | 18000 | 10000 | 3000 | 3100 | 31% | 一标段已完成85%，二标段正进行外装 | 杨佳鹏 | 大竹县代建管理中心 | 大竹县人民政府 | 资金缺口大 |
| 29 | 渠县幸福美丽新村建设项目 | 渠 县 | 30000 | 20000 | 4000 | 5000 | 25% | 发展产业10000亩；建设人饮工程50处；安装清洁能源1000户；完成农房改造1000户等 | 张德珍 | 渠县农办 | 渠县人民政府 |  |
| 30 | 达州铭仁园中学二期 | 达川区 | 8600 | 8600 | 2000 | 2200 | 26% | 教师周转宿舍主体完工 | 张 健 | 达州铭仁园中学 | 达川区人民政府 |  |
| 二 | 加快建设 |  | 14628975 | 2770400 | 464870 | 617470 | 22% |  |  |  |  |  |
| (一) | 基础设施项目 |  | 5514225 | 1193000 | 159500 | 303110 | 25% |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 交通基础设施 |  | 1932616 | 460000 | 32000 | 32567 | 7% |  |  |  |  |  |
| 31 | 达州至营山高速公路工程 | 达州市 | 770000 | 200000 | 10000 | 6000 | 3% | 加快土建施工 | 王善平 | 成都华川集团 | 市交通运输局 |  |
| 32 | ▲达宣快速通道工程 | 达州市 | 288300 | 70000 | 1000 | 2500 | 4% | 宣汉段3.4公里，通川区1.5公里已完工，未开工段约16公里正在开展PPP模式招商工作 | 徐 承 | 达州市交投集团 宣汉县交通运输局通川区交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 33 | ▲达开快速通道工程 | 达州市 | 422516 | 70000 |  | 1000 | 1% | 路基填筑累计完成2.8公里 | 徐 承 | 达州市交投集团 开江县交通运输局 达川区交通运输局 经开区社会事务局 | 市交通运输局 |  |
| 34 | ▲达州市环城公路二期工程 | 达州市 | 145500 | 40000 | 3000 | 4717 | 12% | 已完成路基挖土石方69.142万平方米，路基土石方填筑44.98万平方米，桥涵工程完成629.73米 | 王善平 | 达州市交投集团 市环城路公司 | 市交通运输局 |  |
| 35 | 开梁快速通道工程 | 开江县 | 112500 | 30000 | 7500 | 7500 | 25% | 飞云温泉隧道已完成招投标工作，正在开展征拆工作 | 徐 承 | 开江众望交通投资有限公司 | 开江县人民政府 |  |
| 36 | 开江县南环线建设 | 开江县 | 70000 | 15000 | 3000 | 3000 | 20% | 正在加快路基施工 | 徐 承 | 开江众望交通投资有限公司 | 开江县人民政府 |  |
| 37 | S202线开江县城过境段工程 | 开江县 | 56000 | 15000 | 3500 | 3500 | 23% | 已完成开江境高速公路罗家院连接线至新宁河近4.5公里线路路基、路面及配套工程，罐子河大桥、新宁河桥控制性工程主体已完工 | 徐 承 | 开江县交运局 | 开江县人民政府 |  |
| 38 | 大竹县过境公路工程 | 大竹县 | 40800 | 10000 | 2000 | 2350 | 24% | 一期后3.2公里施工便道全线贯通，软基处理完成40%，完成土石方10万方，涵洞200延米，及其他相关工程正在实施 | 马 骏 | 大竹县恒达交通发展有限责任公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 39 | 宣汉厂溪至普光改造工程 | 宣汉县 | 27000 | 10000 | 2000 | 2000 | 20% | 正加快建设中 | 邹惠明 | 宣汉县公路建设开发总公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| ⑵ | 城市基础设施 |  | 1743992 | 354000 | 54000 | 54325 | 15% |  |  |  |  |  |
| 40 | ▲马踏洞片区基础设施建设项目 | 通川区 | 580000 | 70000 | 10000 | 8363 | 12% | 南北干道I期1段G542国道改移绕行路段土石方开挖2000立方米，综合管网沟槽开挖80米，2段路基土石方开挖3000立方米，十字平交路口路基土石方回填7500立方米，综合管网沟槽开挖200米；东西三号次干道等加快建设 | 段再青 | 达州发展(控股)有限责任公司 通川区代建办 | 达州发展(控股)有限责任公司 |  |
| 41 | ▲塔坨片区开发建设 | 通川区 | 392300 | 100000 | 20000 | 20000 | 20% | 一期G区块安置房完成3、4、5号楼15层主体施工，国网达州供电公司马踏洞后场基地还建工程已完成27万立方场平土石方施工；二期A区景观绿化亮化工程进场施工 | 包 惠 | 市投资公司 | 市投资公司 |  |
| 42 | ▲凤凰山隧道工程 | 通川区 | 86000 | 36000 | 4000 | 4342 | 12% | 隧道长490m，挖方40.3万方，填方7万方，桩基63根，修建涵洞1座 | 王善平 | 市市政工程处 | 市城管执法局 |  |
| 43 | ▲金南大桥工程 | 通川区 达川区 | 79800 | 30000 | 3000 | 3500 | 12% | 路基填筑5000方，锚杆钻孔4300米，桥柱和桥台砼浇筑6350方 | 杨清华 | 市市政工程处 | 市城管执法局 |  |
| 44 | 达州市市中心城区供水工程 | 通川区达川区 | 53792 | 9000 | 1000 | 1000 | 11% | 莲花湖水厂招标控制价已上报财政局，正在审核中。配水管网：发改委已批复立项；三里坪水厂土建工程基本完工，正在进行安装设备调试 | 王善平 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 45 | 达川区三里坪人文生态区 | 达川区 | 270000 | 50000 | 5000 | 5000 | 10% | 正在进行内装工程、清理道路，累计完成路基工程92% | 张 健 | 中大公司 | 达川区人民政府 |  |
| 46 | 滨河路北段二期工程 | 通川区 | 17000 | 5000 | 500 | 1000 | 20% | 游道498m，铺贴花岗石2800平方，路基填筑3万方，桥台砼浇筑800方 | 王善平 | 市市政工程处 | 市城管执法局 |  |
| 47 | 张家坝市政基础设施建设工程 | 通川区 | 130000 | 20000 | 4000 | 4120 | 21% | 主干道（管网）的框架已初步形成；道路及管网铺设已完成8.5公里；完成管网与道路平整1.3公里；滨江休闲带及防洪堤完成2.8公里 | 杨清华 | 达州宏义投资有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 48 | 宣汉县滨湖路建设项目 | 宣汉县 | 50000 | 15000 | 2000 | 2000 | 13% | 完成一期工程临河挡墙基础工程30% | 蒲春天 | 宣汉县城乡建设公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 49 | 开江县新宁河滨水景观工程 | 开江县 | 57700 | 9000 | 2000 | 2000 | 22% | 完成K000-K430土石方回填，雨污管网和水温层铺设、泥土回填和部分绿化栽植 | 郝德恒 | 四川通达集团 | 开江县人民政府 |  |
| 50 | 渠县渠城东区二期生态堤防建设工程 | 渠 县 | 27400 | 10000 | 2500 | 3000 | 30% | 土石方回填约60万方 | 张顺帆 | 渠县住建局 | 渠县人民政府 |  |
| ⑶ | 农林水利基础设施 |  | 410517 | 69000 | 12000 | 13555 | 20% |  |  |  |  |  |
| 51 | 宣汉县白岩滩水库 | 宣汉县 | 127097 | 10000 | 2500 | 3100 | 31% | 导流洞工程竖井闸室金属结构安装队伍未进场，故本月未安排竖井闸室金属结构安装；大坝主体工程完成11＃大坝面板砼浇筑,完成9＃面板仓号准备工作，大坝灌浆施工准备工作已基本完成，溢洪洞完成边墙及顶拱砼浇筑，洞内灌浆准备工作已完成 | 陈中华 | 宣汉县白岩滩水库管理中心 | 宣汉县人民政府 |  |
| 52 | 大竹县土地滩水库 | 大竹县 | 93560 | 25000 | 5000 | 5200 | 21% | 完成“三通一平”工程,正在编制土地征用的相关报告;供水隧洞完成招标准备施工，大坝枢纽及补水工程财政评审中 | 王全兴 | 大竹县竹湖水务投资有限责任公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 53 | 达川区石峡子水库 | 达川区 | 61498 | 15000 | 2000 | 2000 | 13% | 导游放空洞边顶拱砼浇筑已完成112.5米。已完成大坝8#9#趾板段固结灌浆工作。右岸取水洞开挖92米，支洞开挖40米 | 王全兴 | 达县云门水务投资有限责任公司 | 达川区人民政府 |  |
| 54 | 通川区双河口水库 | 通川区 | 52862 | 10000 | 1000 | 1250 | 13% | 入库道路扩建工程已完工，林地征用待国家林业局审查 | 王全兴 | 通川区重点水利工程建设管理中心 | 通川区人民政府 |  |
| 55 | 渠县刘家拱桥水库 | 渠 县 | 35900 | 4000 | 1000 | 1005 | 25% | 引水隧洞完成，大坝填筑完成，混泥土面板浇筑完成，灌浆完成85%，溢洪道浇筑完成65% | 王全兴 | 刘家拱桥水库管理处 | 渠县人民政府 |  |
| 56 | 万源市寨子河水库 | 万源市 | 39600 | 5000 | 500 | 1000 | 20% | 大坝芯墙填筑至851m高程大坝坝体填筑到852.4米高程，泄洪隧洞完成土建总设计的96%；放空隧洞完成土建总设计的97%；取水隧洞完成土建总设计的85% | 陈中华 | 万源市中型水库建设管理局 | 万源市人民政府 |  |
| ⑷ | 能源基础设施 |  | 83000 | 30000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 宣汉县500千伏输变电工程 | 宣汉县通川区达川区 | 83000 | 30000 | 8000 |  |  |  | 洪继诚 | 国网四川省电力公司 | 国网达州供电公司 |  |
| ⑸ | 园区基础设施 |  | 1143000 | 210000 | 43500 | 53710 | 26% |  |  |  |  |  |
| 58 | 达州智造园基础设施建设工程 | 经开区 | 80000 | 10000 | 2500 | 2500 | 25% | 科技企业孵化器正在装修 | 杨勇革 | 达州经开区投资有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 59 | 达州经济开发区基础设施建设工程 | 经开区 | 400000 | 100000 | 20000 | 28000 | 28% | 长田大道西延线完成土石方19.8万方，雨污管道2300m，综合管沟510m；检查井83座；七河路三期完成土石方21万方，雨污和电力管网共2600米等 | 徐天昊 | 达州经开区投资有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 60 | 达川工业园区基础设施建设工程 | 达川区 | 400000 | 20000 | 2000 | 3800 | 19% | 园区内企业的基础设施加快建设,110千伏变电站正在安装、调试机器设备。园区内道路建设加快推进 | 梅 榕 | 达川区工业园区管委会 | 达川区人民政府 |  |
| 61 | 大竹苎麻工业集中区基础设施建设工程 | 大竹县 | 138000 | 30000 | 7500 | 7800 | 26% | 横一路已完成前800米的土石方开挖回填工程；纵一北、纵二路施工队已进场施工；纵一南已完成前800米的土石方开挖工程，正在铺设水稳层；纵三北已完成前600米的土石方开挖和雨污管网铺设工程；横三路、横四路、横五路已完成竣工验收和审计,南北向4号路南段前600米已全面完工等 | 吴立岩 | 大竹县经开区管委会 | 大竹县人民政府 | 征拆难度大 |
| 62 | 开江工业集中区基础设施建设工程 | 开江县 | 75000 | 20000 | 4000 | 4000 | 20% | 完成道路设计、评审；完成电力线路改迁预算，正在评审；完成场平60亩，正在基础施工 | 郑友清 | 开江县工业集中区管委会 | 开江县人民政府 |  |
| 63 | 宣汉县工业园区基础设施建设工程 | 宣汉县 | 50000 | 30000 | 7500 | 7610 | 25% | 柳池工业园区农民集中住房建设项目一期市政工程已完成了化粪池、道路硬化、雨污管网、人行道铺贴等工程建设，目前正在进行路灯安装；柳池工业园农民集中住房建设项目二期场平工程已完成工程量的95%；普光玻纤产业园场平已完成工程量的60%等 | 邹惠明 | 达州普光建设开发有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| ⑹ | 通信基础设施 |  | 201100 | 70000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 达州市“宽带乡村”工程 | 达州市 | 201100 | 70000 | 10000 |  |  |  | 洪继诚 | 电信达州分公司 移动达州分公司 广电网络达州分公司 铁塔达州分公司 | 市经信委 |  |
| (二) | 产业项目 |  | 6462585 | 911400 | 180300 | 202663 | 22% |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 工业 |  | 1065575 | 293300 | 56300 | 70580 | 24% |  |  |  |  |  |
| 65 | ▲大竹县西部皮鞋城 | 大竹县 | 300000 | 40000 | 10000 | 11500 | 29% | 第一排标准化厂房建设全面竣工，现已入驻金赐鞋业、富森源鞋业、玉竹麻业军工纱线纺织项目 、鸿兴模具4户企业。第二、三、四排标准化厂房主体完工，现进行内外装修,第四排标准化厂房入驻占地10亩的程林鞋业已正式投产 | 吴立岩 | 重庆和坊商贸公司 | 大竹县人民政府 | 企业融资困难 |
| 66 | ▲宣汉县多色金属装饰保温一体板项目 | 宣汉县 | 200000 | 40000 | 3000 | 4150 | 10% | 租用标准厂房2000平方米，安装了一条生产线进行试生产，其产品用于二期5万平方米标准厂房外墙装饰；目前正在进行生产厂房和办公楼的孔桩基础工程建设，设备已订购 | 洪继诚 | 达州市拓普节能建材有限公司年 | 宣汉县人民政府 |  |
| 67 | 宣汉县天然气综合利用项目 | 宣汉县 | 100000 | 30000 | 5000 | 12000 | 40% | 完成基础处理及设备采购，预计10月份俊工 | 邹惠明 | 宣汉宏浩能源科技发展有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 68 | 中达汉和新型环保节能保温材料科技孵化项目 | 经开区 | 15000 | 10000 | 2000 | 3000 | 30% | 已完成围墙施工，科研车间钢结构基本完成 | 杨勇革 | 四川中达汉和科技有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 69 | 徐工工程机械达州配套生产服务中心项目 | 经开区 | 31675 | 20000 | 3000 | 6000 | 30% | 完成场平工程量的80%,预计4月底，主体工程开工建设 | 洪继诚 | 达州市孟昶工程机械有限责任公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 70 | 四川琦云药品生产线迁建项目 | 宣汉县 | 18000 | 6000 | 1000 | 1000 | 17% | 已完成场平，正进行基桩工程建设 | 邹惠明 | 四川琦云药业有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 71 | 旭潢鑫钢结构加工项目 | 经开区 | 12000 | 5000 | 1000 | 1250 | 25% | 正在进行场平及拆迁 | 洪继诚 | 四川旭潢鑫实业有限公司 | 达州经开区管委会 | 拆迁难度大 |
| 72 | 新象瓷业悬式复合绝缘子生产线项目 | 大竹县 | 14000 | 5000 | 1000 | 1800 | 36% | 场平完工，正在实施厂房建设 | 吴立岩 | 四川新象瓷业有限公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 73 | 开江工业集中区产业项目 | 开江县 | 360000 | 130000 | 30000 | 28000 | 22% | 清洁能源、线路板、内陆计算器等项目正在加快基础建设，折叠臂汽车起重机项目已完成厂房建设，正在安装设备，杨山生物即将完成厂房建设 | 郑友清 | 开江县经信局 | 开江县人民政府 |  |
| 74 | 渠县电子产业园技改扩能转型升级项目 | 渠县 | 14900 | 7300 | 300 | 1880 | 26% | 德铭电子完成芯片及外形设计；光亚塑胶完成配方计；乐仕达电子正在做前期市场调研及论证 | 余先河 | 四川光亚塑胶电子有限公司、四川东顺光电有限公司等 | 渠县人民政府 |  |
| ⑵ | 现代服务业 |  | 5214010 | 581100 | 118000 | 125483 | 22% |  |  |  |  |  |
| 75 | ▲秦巴物流园区建设项目 | 达川区 经开区 | 881200 | 50000 | 10000 | 9000 | 18% | 450万吨货场开挖路基土石方、龙潭河大桥桥梁和两个涵洞工程已全面完成，铺设铁轨400米；“一纵三横” 3标段和货场连接道路加快建设 | 郭亨孝 | 市国资经营公司 | 市物流办 |  |
| 76 | ▲红星美凯龙莲花湖商业综合体项目 | 通川区 | 450000 | 60000 | 10000 | 10000 | 17% | 一期商业主体已完成施工，外墙、内装、管线安装、室外景观完成70%。住宅一期1-3号楼已完成至4层、4-9号楼已完成至3层、10-13号楼已完成至5层、景观公园正进行土石方施工 | 李天满 | 达州凯龙置业有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 77 | ▲仁和春天商业综合体项目 | 通川区 | 165000 | 42000 | 10000 | 10500 | 25% | 住宅项目部分楼栋施工已达地上5层 | 李天满 | 成都仁和实业有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 78 | 达州市复兴农副产品批发市场 | 通川区 | 300000 | 40000 | 10000 | 10500 | 26% | 进行土石方工程施工 | 康莲英 | 达州市复兴农副产品批发市场有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 79 | 宣汉商贸物流园 | 宣汉县 | 600000 | 30000 | 7500 | 7500 | 25% | 完成2号干道基础及硬化，完成北城大道水稳层和管网铺设，建材家居五金城完成招商 | 邹惠明 | 宣汉亿联置业有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 80 | 大竹商贸物流园 | 大竹县 | 200000 | 50000 | 10000 | 10300 | 21% | 施工用房搭建完毕，广电、电力等管网已搬迁到位 | 吴立岩 | 重庆市亿祥置业有限公司 | 大竹县人民政府 | 征拆进展慢 |
| 81 | 达州市再生资源交易市场 | 经开区 | 102000 | 10000 | 2500 |  |  | 环评、安评、水保正在办理中，计划6月底前完成； 土石方施工协议已签订； 林地调整已完成 | 胡 杰 | 达州市中环实业有限公司 | 达州经开区管委会 | 蓄水池拆迁工作未完成 |
| 82 | 川东国际汽车博览城项目 | 通川区 | 102000 | 16000 | 2500 | 2618 | 16% | 正进行拆迁 | 邓瑜华 | 达州旭丰置业有限责任公司 | 通川区人民政府 |  |
| 83 | 通川区毅恒明月冷链物流项目 | 通川区 | 35000 | 6000 | 1000 | 1075 | 18% | 进行二期土石方工程施工 | 王新权 | 四川毅恒能源有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 84 | 西南国际商贸城项目 | 经开区 | 73000 | 8000 | 1000 | 3000 | 38% | 正在场平，土石方完成三分之二 | 胡 杰 | 四川巨首实业有限公司 | 达州经开区管委会 | 两座高压线铁塔拆迁难度大 |
| 85 | 达州市亚鑫建材市场迁建项目 | 通川区 | 60000 | 10000 | 1500 | 1620 | 16% | 完成土石方工程施工 | 王善国 | 达州市亚鑫建材有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 86 | 通川复兴十里水街城市文化产业园 | 通川区 | 400000 | 20000 | 2000 | 2370 | 12% | 正进行拆迁、场平及双龙河道整治工作 | 张 健 | 成都泰城集团 | 通川区人民政府 |  |
| 87 | 四川万源龙潭河养生保健基地建设项目 | 万源市 | 300000 | 20000 | 2000 | 4200 | 21% | 已完成酒店2号、3号楼装饰装修完成70% | 胥 健 | 京鑫达国际投资管理有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 88 | 万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目 | 万源市 | 300000 | 10000 | 1000 | 1100 | 11% | 加快滑道工程建设，玻璃栈道完成85%，游步道完成300米基础，酒店部分装修动工，开展滑翔等游乐项目准备工作 | 胥 健 | 万源元邦旅游产业开发有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 89 | 开江县牛山寺森林休闲公园建设项目 | 开江县 | 58000 | 20000 | 4000 | 5000 | 25% | 道路、路灯已投入使用，森林养吧主体已完工，正在建设历史文化休闲区，目前建筑小品主体工程已完成80% | 郝德恒 | 重庆山茂园林有限公司 | 开江县人民政府 |  |
| 90 | 宣汉县百节溪公园建设项目 | 宣汉县 | 20100 | 6000 | 1000 | 1000 | 17% | 完成一期工程结尾工作，二期工程进场施工，完成总工程量10% | 蒲春天 | 宣汉县住建局 | 宣汉县人民政府 |  |
| 91 | 天泰新天地城市综合体建设项目 | 大竹县 | 44910 | 10000 | 2000 | 2100 | 21% | 1栋及2栋封顶 | 彭 飚 | 四川天泰房地产开发有限公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 92 | 开江县五路口城市综合体建设项目 | 开江县 | 210000 | 20000 | 4000 | 4500 | 23% | 正在室内外装修和配套设施建设 | 郝德恒 | 四川通达集团 | 开江县人民政府 |  |
| 93 | 渠县长德商贸城 | 渠 县 | 150000 | 30000 | 8000 | 8500 | 28% | C区3号商铺楼全面完成，5-11号楼主体工程基本完成；已完成土建约22万平方米 | 张德珍 | 渠县长德商贸物流开发有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 94 | 渠县英伦城邦城市综合体建设项目 | 渠 县 | 110000 | 30000 | 7000 | 7800 | 26% | 主体施工 | 张德珍 | 四川恒城开发公司 | 渠县人民政府 |  |
| 95 | 渠县融和时代城市综合体建设项目 | 渠 县 | 50000 | 20000 | 5000 | 5600 | 28% | 主体施工 | 张德珍 | 渠县融合开发公司 | 渠县人民政府 |  |
| 96 | 渠县南城城市综合体建设项目 | 渠 县 | 210000 | 40000 | 10000 | 10800 | 27% | 主体施工 | 张德珍 | 渠县科华恒通置业开发公司 | 渠县人民政府 |  |
| 97 | 磐石都市农业体验区建设 | 通川区 | 350000 | 20000 | 3000 | 3000 | 15% | 乡村田园大舞台及景观建设已完成95%，正在进行收尾工作；秦巴农耕文化博览馆建设已完成主体工程，正在进行布展规划设计相关工作；家园生态农业观光园已完成土地调形、沟渠路网建设,特色水果栽种已完成；苏氏台湾牛奶草莓主题乐园建设已完成,第二期已完成钢架大棚建设 | 王新权 | 通川区磐石指挥办 | 通川区人民政府 |  |
| 98 | 四川金利多综合市场建设项目 | 大竹县 | 20000 | 5100 | 1000 | 1400 | 27% | 三期工程装饰外墙；四期进行打桩工程 | 杨佳鹏 | 四川金利多农产品综合市场有限公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 99 | 通川区磐石月湖狂欢谷游乐场建设 | 通川区 | 22800 | 8000 | 2000 | 2000 | 25% | 已完成建筑面积7万平方米;正在编制上月湖滑草基地及玻璃栈道规划方案设计;海洋馆及野生动物园的正式合作协议已签定 | 王新权 | 四川博志生态农业开发有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| ⑶ | 现代农业 |  | 183000 | 37000 | 6000 | 6600 | 18% |  |  |  |  |  |
| 100 | 万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目 | 万源市 | 100000 | 20000 | 2000 | 2000 | 10% | 官渡养殖基地完成后备舍主体工程建设；沙滩镇鸳鸯养殖基地完成地板浇筑 | 张洪波 | 万源市九硒农牧业有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 101 | 渠县荣达柠檬农副产品科技产业园建设项目 | 渠 县 | 48000 | 5000 | 1000 | 1300 | 26% | 建柠檬基地约2万亩 | 陈绪科 | 重庆荣达机械设备租赁有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 102 | 渠县水口乡生态农业观光示范园建设项目 | 渠 县 | 20000 | 5000 | 1000 | 1300 | 26% | 完成胭脂桃、因红李基地建设，正在完善观光、餐饮、住宿等配套设施 | 张顺帆 | 渠县汉阙经济林木种植农民专业合作社 | 渠县人民政府 |  |
| 103 | 达川生猪生态循环产业链“三心工程”建设项目 | 达川区 | 15000 | 7000 | 2000 | 2000 | 29% | 新（改）建祖代种猪场1个；建天王“巴山飘香”肉品专卖店10家 | 梅 榕 | 四川天王牧业有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| (三) | 民生工程及社会事业项目 |  | 2634245 | 658000 | 124570 | 111197 | 17% |  |  |  |  |  |
| 104 | ▲西南职业教育园区建设项目 | 通川区 | 300000 | 60000 | 10000 | 11000 | 18% | 东西干道快速推进，土地整理项目进展明显，安置房一期全部封顶，职业技术学院完善南区单体建筑施工，中医校教学楼大规模开建，技工校场平工程加快施工 | 邓瑜华 | 市国资经营公司 达州职业技术学院 达州中医学校 达州市高级技工学校 达县职业高级中学 | 市教育局 |  |
| 105 | 宣汉县职教园区建设项目 | 宣汉县 | 65000 | 5000 | 1200 | 1500 | 30% | 23#一25#加紧装饰装潢 | 蒲春天 | 宣汉县职业中专学校 | 宣汉县人民政府 |  |
| 106 | 万源中学白沙校区改扩建项目 | 万源市 | 20000 | 6000 | 500 | 1500 | 25% | 完成教学楼、综合楼主体建设 | 康莲英 | 万源市中学 | 万源市人民政府 |  |
| 107 | 达州市中心医院业务综合楼项目 | 通川区 | 60000 | 20000 | 2000 | 2870 | 14% | 全科楼旋挖装基础施工完成；业务综合楼主体内墙砌砖；机电安装和外墙招标准备及外装龙骨架安装 | 吴应刚 | 达州市中心医院 市代建办 | 市卫生计生委 |  |
| 108 | 宣汉县中医院迁建 | 宣汉县 | 21500 | 4000 | 1000 | 1000 | 25% | 完成地下车库及设备用房土建 | 蒲春天 | 宣汉县中医院 | 宣汉县人民政府 |  |
| 109 | 渠县中医院迁建项目 | 渠 县 | 13000 | 5000 |  |  |  | 场平完成施工招标完成，正在签订施工合同 | 陈绪科 | 渠县中医院 | 渠县人民政府 |  |
| 110 | 渠县二级甲等民营综合医院建设项目 | 渠 县 | 12000 | 4000 | 1000 | 1000 | 25% | 加快基础施工 | 陈绪科 | 渠县杰恩医院 | 渠县人民政府 |  |
| 111 | 渠县康宁中西药结合医院迁建项目 | 渠 县 | 11200 | 5000 | 1000 | 1300 | 26% | 主体施工 | 张顺帆 | 渠县康宁中西医结合医院 | 渠县人民政府 |  |
| 112 | 达川区棚户区改造项目 | 达川区 | 527790 | 132000 | 26400 | 5000 | 4% | 石梯老街棚改加快建设，三里坪、杨柳片区棚改项目正在拆迁 | 张 健 | 达川区政府投资有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| 113 | 万源市棚户区改造项目 | 万源市 | 323394 | 52000 | 5000 | 6000 | 12% | 部分主体施工，部分基础施工 | 张洪波 | 万源市住建局 | 万源市人民政府 |  |
| 114 | 开江县棚户区改造项目 | 开江县 | 359100 | 70000 | 15000 | 15000 | 21% | 正在加快建设 | 郑友清 | 开江县房地产管理所 | 开江县人民政府 |  |
| 115 | 宣汉县棚户区改造项目 | 宣汉县 | 252731 | 95000 | 19000 | 19000 | 20% | 2014年第一批城市棚户区改造项目1-5标段进行主体施工；2015年第一批、百节溪片区城市棚户区改造项目进行基础施工；北部新区棚户区改造项目进行勘察设计工作 | 蒲春天 | 宣汉县棚改办、中普公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 116 | 大竹县棚户区改造项目 | 大竹县 | 274730 | 90000 | 22470 | 23200 | 26% | 续建竹和园基础施工；县职中基础施工；公租房300套基本建成；乡镇棚户区1219基本建成325，1587正在主体施工。白沙棚户区场平打围 | 彭 飚 | 大竹县房地产管理局 | 大竹县人民政府 | 项目融资困难 |
| 117 | 通川区棚户区改造项目 | 通川区 | 230000 | 40000 | 5000 | 5327 | 13% | 货币安置签订协议503套，开工建设566套 | 王新权 | 通川区投资公司 | 通川区人民政府 |  |
| 118 | 渠县棚户区改造项目 | 渠 县 | 163800 | 70000 | 15000 | 17500 | 25% | 6+1主体完工，高层主体正在施工 | 张德珍 | 渠县代建办 | 渠县人民政府 |  |
| (四) | 生态建设和环境保护项目 |  | 17920 | 8000 | 500 | 500 | 6% |  |  |  |  |  |
| 119 | ▲达州市第二城市生活污水处理工程 | 经开区 | 17920 | 8000 | 500 | 500 | 6% | 厂内土建施工预算已报市财政评审，正在编制施工及监理招标文件 | 杨勇革 | 达州市惠泉污水处理有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 三 | 争取开工 |  | 5697615 | 563300 |  | 27600 | 5% |  |  |  |  |  |
| (一) | 基础设施项目 |  | 2389960 | 209600 |  | 7000 | 3% |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 交通基础设施 |  | 1173500 | 102000 |  | 5000 | 5% |  |  |  |  |  |
| 120 | ▲达州机场迁建工程 | 达川区 | 195000 | 20000 |  | 1000 | 5% | 已完成机场进场施工道路工程，完成征地工作，路基挖土石方11.3万立方，路基土石方填筑3.45万立方，换填碎石土4225.2立方，换填片块石630立方；启动机场试验段设计工作；完成机场航站楼概念设计初步方案 | 洪继诚 | 市交投集团 | 市交通运输局 |  |
| 121 | ▲达州市机场快速通道 | 达川区 | 100000 | 1000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 洪继诚 | 达川区交通局 | 市交通运输局 |  |
| 122 | ▲国道210线达州市过境段工程 | 达州市 | 294700 | 50000 |  |  |  | 经开区段已完工，项目正在申报全线收费立项 | 王善平 | 市交通投资集团 | 市交通运输局 |  |
| 123 | 省道S201线开江县城至灵岩乡改建工程 | 开江县 | 37800 | 20000 |  | 4000 | 20% | 正在修建设公路两边的水沟等 | 郑友清 | 开江县交运局 | 开江县人民政府 |  |
| 124 | 国道347线万源长石乡至通江界公路升级改造工程 | 万源市 | 46000 | 2000 |  |  |  | 正在加紧开展前期工作 | 张洪波 | 万源市恒达利公路建设投资有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 125 | 通川区环城产业大道 | 通川区 | 500000 | 9000 |  |  |  | 已完成项目行洪、水保、环评、工可等编制前期工作，即将启动拆迁工作。 | 邓瑜华 | 通川区住建局 | 通川区人民政府 |  |
| ⑵ | 城市基础设施 |  | 334578 | 51000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ▲凤凰山隧道西延线工程 | 通川区 | 56000 | 10000 |  |  |  | 招商招建中 | 王善平 | 市市政工程处 | 市城管执法局 |  |
| 127 | ▲金南大道工程(达川区段) | 达川区 | 30000 | 15000 |  |  |  | 正在进行财政评审 | 杨清华 | 达川区住建局 | 达川区人民政府 |  |
| 128 | ▲大寨子公园二期建设工程 | 通川区 | 20000 | 2000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 吴应刚 | 市园林处 | 市林业园林局 |  |
| 129 | ▲鹿鼎寨公园建设工程 | 通川区 | 30000 | 2000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 吴应刚 | 市园林处 | 市林业园林局 |  |
| 130 | 达州市州河大桥并桥工程 | 通川区 | 15000 | 1000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 王善平 | 达州市市政工程管理处 | 市城管执法局 |  |
| 131 | 中心城区燃气设施建设项目 | 通川区 达川区 | 8580 | 8000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 洪继诚 | 达州华润燃气有限公司 | 市国资委 |  |
| 132 | 通川区柳家坝城市新区基础设施建设 | 通川区 | 130000 | 2000 |  |  |  | 完成一期市政道路（Rd2、Rd3、Rd6）规划设计方案及所涉区域绝大部分土地的征拆补偿安置工作 | 杨清华 | 达州新实建设投资有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 133 | 渠县文峰山公园建设项目 | 渠 县 | 20000 | 5000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 张顺帆 | 渠县住建局 | 渠县人民政府 |  |
| 134 | 大竹县白塔公园建设项目 | 大竹县 | 16998 | 5000 |  |  |  | 已完成施工招投标，即将开工建设 | 杨佳鹏 | 大竹县住建局 | 大竹县人民政府 | 征拆未完成 |
| 135 | 大竹县东湖湿地公园建设项目 | 大竹县 | 8000 | 1000 |  |  |  | 正在进行可研报告编制工作 | 杨佳鹏 | 大竹县住建局 | 大竹县人民政府 | 征拆未完成 |
| ⑶ | 农林水利基础设施 |  | 570682 | 36600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ▲宣汉土溪口水库 | 宣汉县 | 409266 | 20000 |  |  |  | 可研报告国家发改委已批复，正在编制初设报告和“三通一平”前期工作 | 陈中华 | 达州市大型水利工程建设管理中心 | 市水务局 |  |
| 137 | 大竹县东柳乡东柳河防洪治理工程 | 大竹县 | 138000 | 8000 |  |  |  | 加紧开展项目前期工作 | 彭 飚 | 大竹县竹湖水务投资有限责任公司 | 大竹县人民政府 | 征拆难度大 |
| 138 | 开江县堤防建设工程 | 开江县 | 13600 | 3600 |  |  |  | 已完成可研，正在编制设计方案 | 郝德恒 | 开江县水务局 | 开江县人民政府 |  |
| 139 | 大竹县乌木滩水库灌区渠道配套改造项目 | 大竹县 | 9816 | 5000 |  |  |  | 加紧开展项目前期工作 | 彭 飚 | 大竹县乌木滩水库管理所 | 大竹县人民政府 |  |
| ⑷ | 能源基础设施 |  | 311200 | 20000 |  | 2000 | 10% |  |  |  |  |  |
| 140 | 经开区天然气分布式能源站项目 | 经开区 | 270000 | 5000 |  |  |  | 正在开展前期工作 |  | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 141 | 万源市鑫朗加油站项目建设 | 万源市 | 41200 | 15000 |  | 2000 | 13% | 完成三通一平 | 张洪波 | 四川鑫朗能源实业有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| (二) | 产业项目 |  | 2957000 | 280500 |  | 20400 | 7% |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 工业 |  | 1218000 | 79000 |  | 22200 | 28% |  |  |  |  |  |
| 142 | ▲达州清洁能源汽车生产基地 | 经开区 | 50000 | 5000 |  |  |  | 汽车项目已完成场平、地质详勘、项目规划图评审等，主体工程未开工建设；天然气配套项目已完成初步选址、设计总图布置方案，正在开展工艺技术包发包及地质勘查等工作 | 包 惠 | 达州鼎富安凯清洁能源发展有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 143 | ▲中新房玄武岩纤维项目 | 经开区 | 66000 | 3000 |  |  |  | 已签订投资协议，完成可行性研究报告，已选址并出红线图，正在进行工业设计、土地场平和基础设施建设 | 徐天昊 | 中新房集团华西有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 144 | 康泰化工年产2万吨二甲基亚砜项目 | 经开区 | 20000 | 5000 |  |  |  | 投资协议已签订，土地评估报告已送审，正在开展土地招拍挂工作 | 徐天昊 | 达州市康泰化工有限责任公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 145 | ▲宣汉县微玻纤产业园项目 | 宣汉县 | 650000 | 7000 |  | 9000 | 129% | 完成一期规划，启动二期规划和项目包装。正原公司二期项目正在进行设备安装；门气站已竣工；110亩场平完成工程总量的70%；向宏浩能源纳斯气项目一期完成工程总量的11% | 洪继诚 | 宣汉正原微玻纤有限公司等 | 宣汉县人民政府 |  |
| 146 | 大汉新能源LNG设备制造、汽车改装及LNG加气站建设项目 | 宣汉县 | 70000 | 5000 |  |  |  | 已完成初步选址、工商注册、可研报告及签订入园协议、供气协议等工作，目前正加紧办理设计、立项、环评、安评、汽车改装及充装资质等相关手续 | 邹惠明 | 四川大汉新能源有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 147 | 商驰机械零配件加工项目 | 经开区 | 25000 | 5000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 杨勇革 | 达州商驰汽车有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 148 | 30万吨光生物可控双向深度降解塑料项目 | 经开区 | 30000 | 8000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 徐天昊 | 四川鸿铭投资管理有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 149 | 达钢钒钛微合金化砼泵管项目 | 通川区 | 22000 | 15000 |  |  |  |  | 徐天昊 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 市经信委 |  |
| 150 | 渠县绿色多品种真空制盐生产线升级改造项目 | 渠 县 | 15000 | 10000 |  | 1200 | 12% | 加紧开展场平施工 | 余先河 | 四川省天渠盐化有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 151 | ▲健康家电产业园项目 | 开江县 | 100000 | 1000 |  |  |  |  | 胡 杰 | 中山美斯特实业有限公司 | 开江县人民政府 |  |
| 152 | ▲智能制造产业园(中国西部3C产业基地) | 达川区 | 150000 | 5000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 余先河 | 待定 | 达川区人民政府 |  |
| 153 | ▲渠县民用无人机建设 | 渠 县 | 20000 | 10000 |  |  |  | 招商洽谈中 | 余先河 | 待定 | 渠县人民政府 |  |
| ⑵ | 现代服务业 |  | 1666000 | 184500 |  | 10200 | 6% |  |  |  |  |  |
| 154 | 达州奥特莱斯购物广场 | 达川区 | 100000 | 8000 |  | 2000 | 25% | 加紧开展基础施工 | 胡 杰 | 达州好时尚奥特莱斯市场管理有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| 155 | 经开区秦巴冷链物流产业园项目 | 经开区 | 85000 | 3000 |  |  |  | 正在开展前期工作 | 胡 杰 | 深圳亲运文化传播有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 156 | 相约百年国际时尚中心 | 达川区 | 18000 | 12000 |  | 1500 | 13% | 完成方案设计、安全论证 | 梅 榕 | 达州西澳实业有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| 157 | 易利隆国际服装城 | 达川区 | 15000 | 8000 |  | 1400 | 18% | 方案设计。 | 梅 榕 | 达县易利隆商贸有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| 158 | ▲巴山大峡谷旅游综合开发项目 | 宣汉县 | 570000 | 80000 | 5000 | 5000 | 6% | 编制完成渡口风情小镇、桑树坪次入口、罗盘顶规划设计；完成快速通道、景区环型线道路测设工作；完成渡口长路河坝场平、桑树坪次入口拆迁工作；开工建设砂石场 | 李天满 | 宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 159 | ▲达川区铁山国家森林公园旅游开发项目 | 达川区 | 250000 | 3000 |  | 300 | 10% | 正加紧开展前期工作 | 段再青 | 达川区旅游局 达川区林业局 | 达川区人民政府 |  |
| 160 | 通川区双鱼湖生态旅游综合开发 | 通川区 | 300000 | 2000 |  |  |  | 已完成前期对接洽谈，签订了项目合作意向协议 | 胥 健 | 通川区旅游局 | 通川区人民政府 |  |
| 161 | 通川区双龙铁路货运仓储区 | 通川区 | 238000 | 50000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 李天满 | 四川佳吉物流有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 162 | 开江县金山寺国家4A级旅游景区建设 | 开江县 | 25000 | 10000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 郝德恒 | 开江县旅游局 | 开江县人民政府 |  |
| 163 | 秦巴电商谷 | 通川区 | 50000 | 5500 |  |  |  | 正进行拆迁工作 | 王新权 | 成都新屹华房地产开发有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 164 | 达川区龙城工艺品市场 | 达川区 | 15000 | 3000 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 梅 榕 | 四川睿彬实业有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| ⑶ | 现代农业 |  | 73000 | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 渠县万寿千叠湖旅游度假村建设项目 | 渠 县 | 13000 | 7000 |  | 1800 | 26% | 已开工，正在进行千叠湖打造和酒庄、步游道等旅游度假设施建设 | 陈绪科 | 四川博舜农业开发有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 166 | ▲渠县花椒基地建设工程 | 渠 县 | 60000 | 10000 |  | 2600 | 26% | 已开工，完成花椒定植5000亩，三坪塘、蓄水池及基地道路正在加快建设 | 王全兴 | 四川万隆锦绣(达州)农副产品科技产业园 | 渠县人民政府 |  |
| (三) | 民生工程及社会事业项目 |  | 350655 | 73200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 市政务服务综合大楼建设项目 | 通川区 | 19900 | 10000 |  |  |  | 已完成项目立项等前期工作 | 段再青 | 市政务服务中心 | 市政务服务中心 |  |
| 168 | ▲达州市火车站片区棚户区改造项目 | 通川区 | 230000 | 30000 |  |  |  | 完成指挥部各内设机构组建；初步完成征收拆迁范围内摸底调查工作 | 王善平 | 达州市投资公司 | 市投资公司 |  |
| 169 | 达州市妇幼保健院 | 通川区 | 7700 | 1500 |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 吴应刚 | 达州市妇幼保健院 | 市卫生计生委 |  |
| 170 | 通川区红十字医院 | 通川区 | 27800 | 2500 |  | 500 | 20% | 完成场平施工，加紧基础工程施工 | 王善国 | 通川区红十字医院 | 通川区人民政府 |  |
| 171 | 经开区养老福利院建设项目 | 经开区 | 15000 | 8000 |  |  |  | 立项、选址、可研均已完成，PPP合作模式建设、运营的方案已出台 | 徐天昊 | 达州经开区管委会 | 达州经开区管委会 |  |
| 172 | 开江县华西养老中心建设项目 | 开江县 | 19600 | 10000 |  |  |  | 已完成用地选址，正在办理土地手续 | 郝德恒 | 开江县康复医院 | 开江县人民政府 |  |
| 173 | 大竹县文化艺术中心建设项目 | 大竹县 | 8800 | 4000 |  | 200 | 5% | 加紧场平施工 | 杨佳鹏 | 大竹县代建管理中心 | 大竹县人民政府 |  |
| 174 | 大竹县政务服务中心建设项目 | 大竹县 | 9200 | 2000 |  |  |  | 已办理选址意见书，正在加快开展项目前期工作 | 马 骏 | 大竹县政务服务中心 | 大竹县人民政府 |  |
| 175 | 达川区思源实验学校 | 达川区 | 7655 | 4200 |  |  |  |  | 张 健 | 达川区思源实验学校 | 达川区人民政府 |  |
| 176 | 大竹县第十一小学建设项目 | 大竹县 | 5000 | 1000 |  |  |  | 已办理选址意见书，正在加快开展项目前期工作 | 杨佳鹏 | 大竹县教科局 | 大竹县人民政府 |  |
| 四 | 加快前期 |  | 45320800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 基础设施项目 |  | 44051000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 交通基础设施 |  | 43234000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | ▲铁路达州枢纽工程 | 达州市 | 13190000 |  | 争取进入四川省“十三五”综合交通发展规划 |  |  | 铁路达州枢纽货运站二期、编组站工程正在开展预可研编制准备工作 | 郭亨孝 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 178 | 成南达及西渝高速铁路建设 | 达州市 | 13190000 |  | 争取进入国家中长期铁路网规划、铁路“十三五”发展规划 |  |  | 成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作 | 王善平 | 市铁建办 | 市发展改革委 |  |
| 179 | 平宣开及城宣大广高速公路 | 达州市 | 4400000 |  | 开展路线方案研究工作 |  |  | 已完成路线方案研究采购工作 | 王善平 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 180 | 巴万高速公路工程 | 达州市 | 955000 |  | 配合巴中市开展招商引资工作 |  |  | 加紧开展前期工作 | 王善平 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 181 | 镇巴-达州-广安高速公路 | 达州市 | 2877000 |  | 开展路线方案研究工作 |  |  | 已完成路线方案研究工作 | 王善平 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 182 | 城口-宣汉-大竹-广安高速公路 | 达州市 | 3000000 |  | 争取进入四川省“高速公路网规划”调整方案和“十三五”综合交通发展规划 |  |  | 城宣大广高速公路正在开展路线方案研究采购工作 | 王善平 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 183 | 达州市城市轨道交通工程 | 达州市 | 2500000 |  | 开展建设规划编制工作 |  |  | 线网规划已编制完成 | 王善平 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 184 | 达州市绕城高速公路 | 达州市 | 1000000 |  | 开展路线方案研究工作 |  |  | 正在开展路线方案研究工作 | 王善平 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 185 | 渠江航运升级改造工程 | 达州市 | 830000 |  | 开展风洞子、南阳滩、舵石鼓航电枢纽和渠江航运配套工程预可报告编制准备工作 |  |  | 渠江风洞子航电枢纽、渠江航运配套工程，拆除重建南阳滩、舵石鼓闸坝，新建金垭、宕渠货运作业区等工程项目已正式列入省政府2016-2020高等级航道达标升级专项方案 | 王善平 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 186 | 达州至渠县快速通道 | 达州市 | 692000 |  | 开展专题报告编制工作 |  |  | 已完成工可报告并上报省交通运输厅审查 | 王善平 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 187 | 八台山-巴山大峡谷旅游快速通道 | 达州市 | 600000 |  | 争取进入四川省“十三五”综合交通发展规 |  |  | 加紧开展前期工作 | 王善平 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| ⑵ | 城市基础设施 |  | 533000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 达州市城市第二水源工程 | 通川区 | 160000 |  | 完成地形图测绘及地质初勘工作 |  |  | 正开展地形图测绘及地址初勘准备工作 | 王善平 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 189 | 达州市金龙大道地下综合管廊建设工程 | 通川区 | 78000 |  | 取得项目前期工作审批，开展可行性研究编制工作 |  |  | 加紧开展前期工作 | 王善平 | 市投资公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 190 | ▲金南大道西延线II期（马踏洞片区段） | 通川区 | 65000 |  | 协调成都铁路局研究设计方案 |  |  | 已完成可研等前期工作 | 段再青 | 达州发展（控股）有限责任公司 | 达州发展（控股）有限责任公司 |  |
| 191 | 通川区魏蒲产业新城基础设施 | 通川区 | 230000 |  | 完成勘察，设计 |  |  | 已完成勘察，设计 | 邓瑜华 | 达州市金工地工业发展有限责任公司 | 通川区人民政府 |  |
| ⑶ | 农林水利基础设施 |  | 284000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 万源固军水库 | 万源市 | 179000 |  | 完成项目可研阶段相关专题报告编制 |  |  | 正在进行可研阶段相关专题报告的编制工作 | 陈中华 | 达州市大型水利工程建设管理中心 | 市水务局 |  |
| 193 | ▲渠江达州城区防洪整治二期工程 | 达州市 | 105000 |  |  |  |  | 加紧开展前期工作 | 王全兴 | 市水务局 | 市水务局 |  |
| （二） | 产业项目 |  | 1177000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 工业 |  | 777000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 重工机械制造基地一期建设项目 | 经开区 | 150000 |  | 前期跟踪对接 |  |  | 正在开展前期工作 | 洪继诚 | 上海都昱实业有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 195 | 精细化工产业园项目 | 经开区 | 240000 |  | 前期调研 |  |  | 正在开展前期工作 | 杨勇革 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 196 | 渠县盐化工专业园区产业项目 | 渠 县 | 327000 |  | 招商引资 |  |  | 正开展招商引资工作 | 余先河 | 待定 | 渠县人民政府 |  |
| 197 | 江洲智能电子电器项目 | 经开区 | 60000 |  | 前期跟踪对接 |  |  | 正在开展前期工作 | 洪继诚 | 东莞市江洲电子科技有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| ⑵ | 现代服务业 |  | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 通川区智慧产业营运创新中心 | 通川区 | 100000 |  | 完成项目规划设计方案，签订项目投资协议 |  |  | 完成了项目规划设计方案，签订了项目投资协议 | 王善国 | 四川桓源投资(集团)有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 199 | 巴里文化创意广告产业园 | 通川区 | 300000 |  | 完成项目可研阶段相关专题报告编制 |  |  | 已完成可研编制 | 王善国 | 四川达州莱克汽车集团 | 通川区人民政府 |  |
| （三） | 生态建设和环境保护项目 |  | 92800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 达州市第三（河市）污水处理厂及配套管网工程 | 达川区 | 92800 |  | 开展可行性研究编制工作 |  |  | 已完成初步方案编制，正在收集前期相关资料 | 王善平 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |

送：市委常委，市人大常委会主任、副主任，市政府副市长，市政协主席、副主席。

各县（市、区）人民政府，达州经济开发区管委会、市级相关部门。

达州市发展和改革委员会办公室                                                 2016年4月26日印发

（共印50份）