达市发改委〔2016〕370号

达州市发展和改革委员会

关于分解落实《中共达州市委

全面深化改革领导小组2016年改革

工作台账》及相关改革信息报送的通知

各相关科室：

按照委主要领导的指示精神，现将分解落实《中共达州市委全面深化改革领导小组2016年改革工作台账》及相关改革信息报送有关事项通知如下：

一、主要内容

（一）改革台账。按照《中共达州市委全面深化改革领导小组办公室关于印发<市委全面深化改革领导小组2016年改革工作台账>的通知》（达市委改革办发〔2016〕6号）精神，涉及我委牵头的改革任务共13项。其中，市委重大改革任务2项，专项改革方案3项，其他改革任务8项。

（二）改革信息。反映本地、本部门、本领域在全面深化改革中的亮点、特点及创新之处，特别是涉及我委的13项改革任务开展情况，篇幅2页以上，日常工作不需报送。

二、报送程序

（一）改革台账。2项市委重大改革任务，综合科、财经贸易科要做好与省上相关处室及市委改革办的沟通汇报工作，按照省上要求制定我市的实施方案，并报市委改革办；3项专项改革方案，交通科、综合科、农经科在收到省上发出的改革方案后，送一份至市委改革办（市政综合楼1920室），半年内制定我市的对接方案，年底前送市委市政府分管领导签字后报市委改革办上领导小组会；8项其他改革任务，相关科室按照时间进度做好相关工作，留存资料备查。

（二）改革信息。各相关科室全年向环资体改科报送改革信息2条以上，要注重时效，及时撰稿，及时报送。

三、工作要求

为确保2016年全市改革工作如期圆满完成，市委改革办将依据改革工作台账进行按期对账、定期通报、年中督核、年底销账，对重大改革推进情况适时开展调度，并以此为依据纳入对各部门的年度目标考核。

各科室要高度重视，加强工作统筹，作出具体安排，明确责任到人。环资体改科要加强跟踪协调，搞好服务，确保涉及我委的改革任务按进度、高质量完成。

附件：达州市发改委2016年改革工作台账

达州市发展和改革委员会

2016年5月31日

附件

达州市发改委2016年改革工作台账

| 专项小组 | 序号 | 改革任务 | 责任领导 | 进度安排 | 成果检验形式 | 责任科室 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转型升级发展体制机制改革专项小组 | 1-37 | 实施“供给侧结构性改革达州行动” | 杨晓东 | 制定相关专项实施方案；分别研究提出去产能、去库存、去杠杆、降成本的政策措施。 | 查看文件资料 | 综合科 | 启动推开 | 市委重大改革任务 |
| 提升内陆开放型经济水平体制机制改革专项小组 | 2-117 | 出台服务业领域扩大外资开放的政策文件 | 向元崇 | 待省上方案出台后，制定出台达州指导意见。 | 查看文件 | 财经贸易科 | 年内完成 | 市委重大改革任务 |
| 转型升级发展体制机制改革专项小组 | 3-23 | 贯彻落实《关于深化铁路投融资体制改革的指导意见》 | 向元崇 | 待省上文件出台后，制定出台达州贯彻落实意见。 | 查看文件 | 交通运输科 | 年内完成 | 专项改革方案 |
| 提升内陆开放型经济水平体制机制改革专项小组 | 4-118 | 贯彻落实《关于完善区域发展推进机制的指导意见》 | 杨晓东 | 待省上方案出台后，制定出台达州贯彻落实意见。 | 查看文件 | 综合科 | 年内完成 | 专项改革方案 |
| 生态文明体制改革专项小组 | 5-211 | 贯彻落实《探索建立生态补偿制度改革的实施方案》 | 赵英 | 待省上方案出台后，制定出台达州贯彻落实意见。 | 查看文件 资料 | 农经科 | 研究谋划 | 专项改革方案 |
| 转型升级发展体制机制改革专项小组 | 6-22 | 达州市社会信用体系建设责任分工 | 向元崇 | 3月讨论社会信用体系建设任务，明确责任分工；4-5月征求社会信用体系建设小组成员单位对草拟的《达州市社会信用体系建设责任分工方案》的意见建议。6月底前，综合各方意见，向市政府上报《达州市社会信用体系建设责任分工方案》，提请市政府审定、印发。 | 查看文件资料 | 财经贸易科 | 年内完成 | 其他改革任务 |
| 转型升级发展体制机制改革专项小组 | 7-24 | 制定出台关于加快推进社会信用体系建设的指导意见 | 向元崇 | 待省上文件出台后，制定出台达州贯彻落实意见。 | 查看文件 | 财经贸易科 | 年内完成 | 其他改革任务 |
| 转型升级发展体制机制改革专项小组 | 8-36 | 积极争取设立国家新兴产业创业投资基金 | 黄学龙 | 5月底前向省发改委专题汇报新兴产业参股创投基金工作；12月底前制定新兴产业参股创投基金申报流程。 | 查看文件 资料 | 工业发展科 | 启动推开 | 其他改革任务 |
| 建设秦巴地区区域金融中心体制机制改革专项小组 | 9-69 | 创新融资机制，缓解中小企业融资难、融资贵 | 向元崇 | 12月底前，各类融资同比增长15% | 查看文件 资料 | 财经贸易科 | 启动推开 | 其他改革任务 |
| 提升内陆开放型经济水平体制机制改革专项小组 | 10-115 | 公开发布一批面向社会投资的重大项目 | 魏文杰 | 根据省发改委工作部署，12月底以前发布一批面向社会投资的重大项目。 | 查看文件 资料 | 投资科 | 年内完成 | 其他改革任务 |
| 提升内陆开放型经济水平体制机制改革专项小组 | 11-116 | 深化川渝合作，推动渝洽会，积极承接产业转移 | 黄学龙 | 对纳入渝洽会的招商引资项目进行产业政策审核。 | 查看文件资料 | 工业发展科 | 年内完成 | 其他改革任务 |
| 构建服务型政府体制机制改革专项小组 | 12-129 | 达州市公共信用信息交换与共享暂行办法 | 向元崇 | 8月底前征求各方意见，向市政府上报《达州市公共信用信息交换与共享暂行办法》，提请市政府审定、印发。 | 查看文件 | 财经贸易科 | 年内完成 | 其他改革任务 |
| 构建服务型政府体制机制改革专项小组 | 13-130 | 推进公务用车改革 | 赵英 | 根据省上安排完成全市公务用车制度改革。 | 查看文件 资料 | 环资体改科 | 年内完成 | 其他改革任务 |
| 统筹城乡发展体制机制改革领导专项小组 | 14-56 | 积极拓展统筹城乡发展投融资渠道。推广使用政府与社会资本合作（PPP）模式，加大PPP项目储备力度，制定出台《达州市人民政府与社会资本合作项目管理办法》 | 魏文杰 | 配合市财政局做好相关工作 | 查看文件资料 | 投资科 | 试点探索类改革事项 |  |
| 社会事业体制机制改革专项小组 | 15 | 养老保险制度改革 | 魏文杰 | 配合市人力资源社会保障局做好相关工作 | 查看文件资料 | 社事科 | 启动推开类改革事项 |  |
| 社会事业体制机制改革专项小组 | 16 | 整合新农合和城乡居民两项医保制度,建立统一城乡居民医保 | 魏文杰 | 配合市人力资源社会保障局做好相关工作 | 查看文件资料 | 社事科 | 启动推开类改革事项 |  |
| 转型升级体制机制专项改革领导小组 |  | 加快推进混合所有制改革,探索实现多种混改模式 |  | 配合市国资委做好相关工作 | 查看文件资料 | 工业科 | 探索试点类改革事项 |  |

达州市发展和改革委员会办公室             2016年5月31日印发