## Sheet1
附件2
省预算内基本建设投资项目支出绩效目标表 （2021年度）
项目名称 |  | 镇巴（川陕界）至广安高速公路王坪至通江段
省级主管部门 |  | 交通运输厅
项目资金（万元） |  | 实施期金额（万元） |  | 703000 | 年度资金总额（万元） |  | 400000
|  | 其中：中央补助 |  | 0 | 其中：中央补助 |  | 0
|  | 省级补助 |  | 190000 | 省级补助 |  | 30000 （本次下达10000）
|  | 其他资金 |  | 513000 | 其他资金 |  | 370000
总体目标 | 实施期目标（ 2020-2023年） |  |  |  | 年度目标（2021年）
| 把项目建成川东北经济区南北向出川大通道和通往川陕革命老区和秦巴山区的重要扶贫大通道，整合沿线革命老区红色旅游资源，促进革命老区经济建设，实现川东北经济区区域协调发展。 |  |  |  | 年度计划完成投资40亿元。隧道工程累计完成100%，路基工程累计完成95%，桥梁工程累计完成100%，路面工程累计完成95%。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 34.4公里 | 数量指标 | 建设规模 | 34.4公里
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收质量达标情况 | 合格 | 质量指标 | 工程验收质量达标情况 | 合格
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完工情况 | 按时完工 | 时效指标 | 隧道工程累计完成100%，路基工程累计完成95%，桥梁工程累计完成100%，路面工程累计完成95%。 | 完成计划任务
| 效益指标 | 成本指标 | 超概、超规模比例 | 0 | 成本指标 | 超概、超规模比例 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济社会发展促进作用 | 明显 | 经济效益指标 | 对经济社会发展促进作用 | 明显
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务提升 | 明显 | 社会效益指标 | 基本公共服务提升 | 明显
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成后适应未来一定时期内交通需求 | 是 | 可持续影响指标 | 项目建成后适应未来一定时期内交通需求 | 是
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意